**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**розпорядженням Кабінету Міністрів України**  
**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування завдання** | **Строк виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Очікуваний результат** |
| **Напрям 1. Розвиток національної економіки як основи для забезпечення продуктивної зайнятості та створення нових робочих місць** | | | | |
|  | Зменшення податкового навантаження на бізнес за створення нових робочих місць | 2020 рік | Мінфін, Мінекономіки, ДФС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Впроваджено податкові стимули для бізнесу за створення нових робочих місць |
|  | Спрощення та пришвидшення підключення до електричної, газової мережі, каналізації та інших інфраструктурних комунікацій | 2020 рік | Мінекоенерго, НКРЕКП (за згодою), інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Спрощено процедури підключення до електричної, газової мережі, каналізації та інших інфраструктурних комунікацій |
|  | Зменшення адміністративних бар’єрів для входження на ринки та здійснення підприємницької діяльності, шляхом:  1) розширення застосування декларативного принципу започаткування підприємницької діяльності;  2) поступового скорочення кількості дозволів/ліцензій/спрощення дозвільних процедур | 2022 рік | Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Розроблено зміни до законодавчих актів та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України |
|  | Удосконалення законодавства про індустріальні парки з метою розвитку індустріальних парків | 2020 рік | Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Посилено спроможність індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків, щодо реалізації їх потенціалу як "точок зростання", які розв’язують проблеми зайнятості населення, забезпечують активізацію економічної iнiцiативи, розвиток підприємництва |
|  | Збільшення інвестицій в інфраструктуру, що створюють нові робочі місця та покращують умови ведення бізнесу, в тому числі за рахунок реалізації проектів державно-приватного партнерства, у тому числі концесії | 2020 рік | Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Реалізація проектів державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, сприяє збільшенню інвестицій в інфраструктуру |
|  | Розроблення Державної стратегії регіонального розвитку на 2020-2028 роки | 2020 рік | Мінрегіон, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Розроблено проект акту та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України |
|  | Розвиток експортного потенціалу української промисловості в контексті підготовки до укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA) | 2020 рік | Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Зростання експорту українських товарів та послуг |
|  | Підвищення конкурентоздатності української промисловості завдяки програмі енергомодернізації промислових підприємств за рахунок відрахувань за викиди CO2 | 2020 рік | Мінекоенерго, Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Впроваджено відповідні програми |
|  | Розроблення проекту Закону України "Про розвиток інновацій" для підтримки стартапів в Україні | 2020 рік | Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Розроблено проект Закону та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України |
|  | Створення правової та організаційної основи для розвитку саморегулювання господарської та професійної діяльності | 2020 рік | Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Супроводження у Верховній Раді України законопроекту про саморегулювання господарської та професійної діяльності» (реєстр. № 2613 від 17.12.2019) |
|  | Створення сприятливих умов легалізації секторальних ринків з високим рівнем неформальної зайнятості (лом металів, бурштин, алкогольна продукція, тютюнові вироби, сільське господарство, роздрібна торгівля та інші) | 2020-2022 роки | Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Створено умови для легалізації ринків з високим рівнем неформальної зайнятості |
|  | Внесення законодавчих пропозицій щодо розвитку приватного інвестування (бізнес-ангелів) | 2020 рік | Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Розроблено зміни до законодавчих актів та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України |
|  | Сприяння залученню вітчизняних промислових виробників до реалізації інфраструктурних проектів за кошти державного бюджету та кошти суб’єктів господарювання з державною часткою у статутному капіталі | 2020-2022 роки | Мінекономіки, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Забезпечено функціонування механізму залучення вітчизняних промислових виробників до реалізації інфраструктурних проектів за кошти державного бюджету та кошти суб’єктів господарювання з державною часткою у статутному капіталі |
|  | Удосконалення законодавства з питань регулювання створення та функціонування вільних митних зон промислового типу | 2020-2022 роки | Мінфін, Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Розроблено зміни до законодавчих актів та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України |
|  | Забезпечення подальшого наближення законодавства України до законодавства та стандартів ЄС у сфері якості та безпечності харчової та нехарчової продукції, охорони праці, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки для полегшення доступу суб’єктів господарювання до ринків ЄС | 2020-2022 роки | Мінекономіки, Мінекоенерго, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Забезпечено приведення законодавства України у відповідність до законодавства та стандартів ЄС у сфері якості та безпечності харчової та нехарчової продукції, охорони праці, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки |
|  | Вивчення можливостей запровадження механізму відшкодування частини відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами на інноваційні проекти, впровадження ефективних технологій у виробничий процес; придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого призначення; модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості та зростання продуктивності праці | 2021 рік | Мінекономіки, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Визначено можливі шляхи запровадження механізму відшкодування частини відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами на інноваційні проекти, впровадження ефективних технологій у виробничий процес; придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого призначення; модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості та зростання продуктивності праці |
|  | Удосконалення законодавства щодо впровадження інвестиційних та інших стимулів (інструментів) підтримки виробництва та експорту високотехнологічної продукції з високою доданою вартістю, підвищення у структурі експорту частки продукції високотехнологічних секторів економіки, стимулювання вітчизняних підприємств на реінвестування отриманих прибутків, перш за все у впровадженні інноваційних розробок, спрямованих на створення продуктивних робочих місць | 2020-2022 роки | Мінекономіки, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Розроблено зміни до законодавчих актів та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України |
| **Напрям 2. Стимулювання розвитку підприємництва та самозайнятості** | | | | |
|  | Надання доступу МСП до джерел доступного кредитування | 2020-2022 роки | Мінекономіки, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Суб’єкти господарювання у сфері МСП мають доступ до джерел доступного кредитування |
|  | Утворення та функціонування мережі інформаційних пунктів підприємця на регіональному та місцевому рівні в межах існуючої інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва | 2020-2022 роки | Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Функціонуюча мережа інформаційних пунктів підприємця на регіональному та місцевому рівні |
|  | Розширення підтримки малого і середнього підприємництва в рамках діяльності Українського фонду стартапів, орієнтованого на фінансування інноваційних проектів | 2020-2022 роки | Мінфін, ДУ “Державна інноваційна фінансово-кредитна установа” (за згодою), Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Забезпечено підтримку малого і середнього підприємництва в рамках діяльності Українського фонду стартапів |
|  | Реалізація державної програми розвитку креативного підприємництва, як спрямована на розвиток нових бізнес-моделей операторів культури, культурних та креативних індустрій зі створенням нових робочих місць; та осіб, що планують започаткувати власну справу у сфері культури, культурних та креативних індустрій | 2020-2022 роки | МКМС, ДУ “Український культурний фонд” (за згодою), інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Забезпечено реалізацію відповідної програми |
|  | Залучення потенційних трудових мігрантів до підприємництва в Україні | 2020-2022 роки | Мінекономіки, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Забезпечено реалізацію заходів для залучення потенційних трудових мігрантів до підприємництва в Україні |
|  | Створення єдиного інформаційного порталу з питань підприємництва | 2020 рік | Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Створено інформаційний портал з питань підприємництва |
|  | Розроблення законодавчих пропозицій щодо правового регулювання нестандартних форм зайнятості | 2020 рік | Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Розроблено зміни до законодавчих актів та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України |
|  | Проведення на постійній основі інформування населення про засади підприємницької діяльності, порядок її започаткування та здійснення з метою сприяння підвищенню його економічної активності | 2020-2022 роки | Мінекономіки, ДСЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів | Здійснено заходи стосовно інформування населення про засади підприємницької діяльності, порядок її започаткування |
|  | Приведення законодавства про надання державної допомоги суб’єктам господарювання у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема в частині допомоги, яка надається за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2020-2022 роки | Антимонопольний комітет, Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Розроблено зміни до законодавчих актів та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України |
|  | Стимулювання розбудови небанківських фінансових установ, що спеціалізуються на фінансуванні суб’єктів малого і середнього підприємництва | 2020-2022 роки | Нацкомфінпослуг (за згодою), Мінфін, Національний банк (за згодою), інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Забезпечено сприятливі умови для розбудови небанківських фінансових установ, що спеціалізуються на фінансуванні суб’єктів малого і середнього підприємництва |
| **Напрям 3. Забезпечення створення гідних умов праці та детінізація відносин у сфері зайнятості населення** | | | | |
|  | Розроблення законодавчих пропозицій щодо особливостей здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість | 2020-2022 роки | Мінекономіки, Держпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Зменшено кількість випадків порушень законодавства про працю |
|  | Створення умов для запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та корпоративних пенсійних фондів | 2022 рік | Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Впроваджено другий та третій рівень пенсійного забезпечення |
|  | Розроблення відповідних нормативно-правових актів щодо підвищення розмірів основних державних соціальних стандартів та гарантій | 2020-2021 роки | Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Забезпечено умови для подальшого зростання доходів від трудової діяльності |
|  | Забезпечення проведення на постійній основі інформаційно-роз’яснювальної роботи про ризики і негативні наслідки нелегальних трудових відносин шляхом оприлюднення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації, мережі Інтернет, на офіційних сайтах відповідних державних органів та установ, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, сторін соціального діалогу | 2020-2022 роки | Держпраці, Мінекономіки, Мінфін, ДФС, ПФУ, ДСЗ, Мінсоцполітики, Мінцифри, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Підвищено рівень обізнаності щодо ризиків та негативних наслідків нелегальних трудових відносин |
|  | Розроблення законодавчих пропозицій щодо сприяння впровадженню у виробництво інноваційних технологій, нових видів засобів індивідуального й колективного захисту з використанням сучасних матеріалів, наукових досягнень у сфері охорони праці | 2020-2022 роки | Мінсоцполітики, Держпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Впроваджено нові види засобів індивідуального та колективного захисту, знижено рівень виробничого травматизму та кількість нещасних випадків на виробництві |
| **Напрям 4. Розвиток системи професійної (професійно-технічної) освіти та забезпечення створення умов для професійного навчання впродовж життя** | | | | |
|  | Розроблення методики здійснення моніторингу попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці | 2020-2021 роки | ДСЗ, Мінекономіки, НАК, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Розроблено і впроваджено механізм моніторингу попиту і пропозиції на ринку праці |
|  | Удосконалення методологічних підходів щодо прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці | 2020-2021 роки | Мінекономіки, НАК, ДСЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Удосконалено прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці |
|  | Забезпечення удосконалення Національної рамки кваліфікацій та її впровадження | 2020-2022 роки | МОН, Мінекономіки, НАК інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Пропозиції щодо удосконалення Національної рамки кваліфікацій та її впровадження внесено на розгляд Кабінету Міністрів України |
|  | Розроблення законодавчих пропозицій щодо розвитку національної системи кваліфікацій | 2020 рік | Мінекономіки, МОН, НАК, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Покращено відповідність навичок потребам ринку праці |
|  | Розроблення Порядку включення професійних кваліфікацій до Реєстру кваліфікацій / професій | 2020-2021 роки | Мінекономіки, МОН, НАК, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Розроблений Порядок включення професійних кваліфікацій до Реєстру кваліфікацій / професій |
|  | Створення і забезпечення функціонування національного електронного Реєстру кваліфікацій / професій | 2020-2021 роки | НАК, МОН, Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Створений і функціонує національний електронний Реєстр кваліфікацій / професій |
|  | Розроблення нової редакції Національного класифікатора ДК 003:\_\_\_\_\_ „Класифікатор професійˮ, який відповідатиме Міжнародній стандартній класифікації занять (ISCO-08) | 2020-2021 роки | Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Розроблено нову редакцію Національного класифікатора ДК 003 „Класифікатор професій (занять)ˮ, який відповідає Міжнародній стандартній класифікації занять (ISCO-08) |
|  | Розроблення методики розрахунку вартості підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням складності професій та кваліфікаційних рівнів | 2021 рік | МОН, Мінекономіки, Мінфін за участю організацій роботодавців, їх об’єднань | Підвищено ефективність формування державного та/або регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів |
|  | Забезпечення перегляд переліку професій загальнодержавного значення на основі аналізу ринку праці | 2020 рік | МОН, Мінекономіки, Мінфін, обласні та Київська міська державні адміністрації за участю організацій роботодавців, їх об’єднань | Сформовано перелік професій загальнодержавного значення відповідно до потреб економіки |
|  | Розроблення регіональних програм розвитку професійної (професійно-технічної) освіти | 2020 рік | Обласні та Київська міська державні адміністрації за участю організацій роботодавців, їх об’єднань | Затверджено регіональні програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти, які враховують особливості регіонального розвитку |
|  | Створення умов для забезпечення діяльності системи кваліфікаційних центрів | 2021-2022 роки | НАК, МОН, Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Пропозиції щодо діяльності системи кваліфікаційних центрів подано до Кабінету Міністрів України |
|  | Сприяння подальшому розробленню та впровадженню професійних стандартів | 2020-2022 роки | Мінекономіки, МОН, НАК, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Затверджено розроблені заінтересованими сторонами професійні стандарти |
|  | Розроблення порядку та методики розроблення стандартів освіти та освітніх програм на основі професійних стандартів, які ґрунтуються на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підходах до навчання | 2020-2021 роки | МОН, Мінекономіки, НАК, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Затверджено Порядок та Методику розроблення стандартів освіти та освітніх програм |
|  | Сприяння розробленню та впровадженню стандартів освіти та освітніх програм, в тому числі на основі затверджених професійних стандартів | 2020-2022 роки | МОН, Мінекономіки, НАК, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Погоджено стандарти освіти та освітні програми |
|  | Розроблення порядку та методики розроблення стандартів оцінювання результатів навчання |  | Мінекономіки, МОН, НАК, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Затверджено Порядок та Методику розроблення стандартів оцінювання результатів навчання |
|  | Сприяння розробленню та впровадженню стандартів оцінювання результатів навчання за компетентнісним підходом | 2022 рік | Мінекономіки, МОН, НАК, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Розроблено та впроваджено стандарти оцінювання результатів навчання за компетентнісним підходом |
|  | Удосконалення механізму формування державного та регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою відповідно до реальних потреб економіки та регіональних ринків праці | 2020-2021 роки | Мінекономіки, МОН, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів | Механізм державного та регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою удосконалено з метою врахування потреб економіки та регіональних ринків праці |
|  | Впровадження та розвиток системи центрів професійної досконалості | 2021-2022 роки | МОН, Мінекономіки, обласні, Київська міська держадміністрації, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Центри професійної досконалості створені та працюють |
|  | Утворення на базі закладів освіти навчально-практичних центрів за галузевим спрямування | 2020-2022 роки | МОН, обласні, Київська міська держадміністрації, за участю організацій роботодавців, їх об’єднань | Створено умови для забезпечення в закладах освіти принципу навчання впродовж життя |
|  | Розроблення нормативно-правових актів щодо запровадження дуальної форми здобуття освіти | 2020-2022 роки | МОН, Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Збільшено кількість навчальних закладів, у який діє дуальна форма здобуття освіти |
|  | Удосконалення законодавства у сфері праці для врахування особливостей впровадження дуальної форми здобуття освіти | 2020-2022 роки | Мінекономіки, МОН, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Законодавство у сфері праці удосконалено та враховує особливості дуальної форми здобуття освіти |
|  | Запровадження постійного моніторингу якості освіти та працевлаштування випускників закладів освіти |  | МОН, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Результати моніторингу доступні на сайті МОН у вигляді реєстру відкритих даних |
|  | Забезпечення подальшого розвитку системи підтвердження результатів неформального та інформального навчання за робітничими професіями | 2020-2022 роки | Мінекономіки, МОН, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Збільшено кількість професій, за якими може бути здійснено підтвердження результатів неформального та інформального навчання |
|  | Удосконалення законодавства у сфері професійного розвитку працівників | 2020-2022 роки | Мінекономіки, МОН, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері професійного розвитку працівників внесено на розгляд Кабінету Міністрів України |
|  | Удосконалення механізму професійного навчання безробітних | 2020-2022 роки | Мінекономіки, МОН, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Розроблення та затвердження наказу про внесення змін до „Порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних” |
|  | Сприяння підвищення конкурентоспроможності деяких категорій осіб шляхом навчання за ваучером | 2020-2022 роки | Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності деяких категорій осіб шляхом навчання за ваучером внесено на розгляд Кабінету Міністрів України |
|  | Здійснення перегляду переліку професій загальнодержавного значення для підготовки кваліфікованих робітників на основі аналізу ринку праці | 2020-2022 роки | МОН, Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Підготовлено проект Постанови КМУ про затвердження змін до Переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету |
|  | Розроблення проекту Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” | 2020 рік | МОН, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Проект Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” подано до Верховної Ради України |
| **Напрям 5. Забезпечення розвитку інклюзивного ринку праці. Сприяння зайнятості молоді** | | | | |
|  | Зміна підходів до формування та забезпечення виконання нормативу (квоти) робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю | 2020 рік | Мінсоцполітики, Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, громадських об’єднань осіб з інвалідністю | Впроваджено дієві механізми забезпечення виконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю |
|  | Опрацювання питання щодо удосконалення механізму фінансування заходів зі сприяння зайнятості осіб з інвалідністю | 2020-2021 роки | Мінсоцполітики, Мінекономіки, ДСЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю | Забезпечено ефективне фінансування заходів зі сприяння зайнятості осіб з інвалідністю |
|  | Запровадження Реєстру підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців, що використовують найману працю, яким встановлено норматив (квоту) робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю | 2020 рік | Мінсоцполітики, Мінекономіки, Мінцифри, ДСЗ | Створено та функціонує Реєстр підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців, що використовують найману працю, яким встановлено норматив (квоту) робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю |
|  | Зміна підходу до встановлення інвалідності на основі принципів міжнародних класифікацій функціонувань | 2020 рік | МОЗ, Мінсоцполітики, МОН, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, громадських об’єднань осіб з інвалідністю | Нормативно-правова база у сфері встановлення інвалідності гармонізована з міжнародними класифікаціями функціонувань |
|  | Створення нормативно-правового поля для впровадження системи оцінки функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я особи на основі міжнародних класифікацій функціонувань | 2020 рік | МОЗ, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, громадських об’єднань осіб з інвалідністю | Удосконалено підходи до оцінки професійної придатності, необхідної реабілітації та рекомендацій щодо пристосовування робочого місця для осіб з інвалідністю |
|  | Створення Реєстру осіб з інвалідністю | 2020 рік | Мінсоцполітики, Мінекономіки, МОЗ, МОН, Мінцифри, Фонд соціального захисту інвалідів, ДСЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, громадські об’єднання осіб з інвалідністю | Створено та функціонує Реєстр осіб з інвалідністю з метою обліку відомостей стосовно таких осіб, зокрема щодо отриманих ними послуг у сфері охорони здоров’я, соціального захисту, зайнятості та працевлаштування, освіти тощо. |
|  | Зміна підходів до призначення і виплати пенсії по інвалідності та державної соціальної допомоги особам з інвалідністю працездатного віку | 2020 рік | Мінсоцполітики, Мінекономіки, Пенсійний фонд України, ДСЗ, обласні, районні, районні у містах та Київська міська державна адміністрація | Впроваджено систему призначення і виплати пенсії по інвалідності та державної соціальної допомоги особам з інвалідністю, що базується на ступені втрати працездатності |
|  | Розроблення законодавчих пропозицій щодо адресного забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами для трудової реабілітації, розумного пристосування робочих місць для таких осіб | 2020-2021 роки | Мінсоцполітики, Мінекономіки, Фонд соціального захисту інвалідів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, всеукраїнські громадські організації осіб з інвалідністю | Впроваджено механізм адресного забезпечення технічними засобами реабілітації людей з інвалідністю відповідно до потреби, вдосконалено механізм стимулювання роботодавців до пристосування робочих місць для осіб з інвалідністю |
|  | Розроблення та впровадження механізму підтриманого працевлаштування і супроводу особи з інвалідністю при працевлаштуванні | 2020-2021 роки | Мінсоцполітики, Мінекономіки, Фонд соціального захисту інвалідів, ДСЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, всеукраїнські громадські організації осіб з інвалідністю | Впроваджено механізм підтриманого працевлаштування і супроводу особи з інвалідністю при працевлаштуванні |
|  | Впровадження механізмів стимулювання роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі з інтелектуальними та ментальними порушеннями | 2020-2021 роки | Мінсоцполітики, Мінекономіки, ДСЗ, Фонд соціального захисту інвалідів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, всеукраїнські громадські організації осіб з інвалідністю | Впроваджено механізми стимулювання роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі з інтелектуальними та ментальними порушеннями |
|  | Запровадження механізму стимулювання осіб з інвалідністю до започаткування власної справи | 2020-2021 роки | Мінсоцполітики, Мінекономіки, Фонд соціального захисту інвалідів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, всеукраїнські громадські об’єднання осіб з інвалідністю | Впроваджено механізм стимулювання осіб з інвалідністю до започаткування власної справи |
|  | Створення правового поля та стимулювання розвитку соціального підприємництва | 2020 рік | Мінекономіки, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців | Пропозиції щодо законодавчого закріплення поняття «соціального підприємства», видів та форм такого підприємництва, а також механізмів стимулювання його розвитку внесено на розгляд Кабінету Міністрів України |
|  | Впровадження дуальної форми здобуття освіти у роботу реабілітаційних установ – центрів комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю | 2020 рік | Мінсоцполітики, Мінекономіки, МОН, Фонд соціального захисту інвалідів, всеукраїнські громадські об’єднання осіб з інвалідністю | В реабілітаційних установах – центрах комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю впроваджено дуальну форму здобуття освіти |
|  | Розширення можливостей інклюзивної освіти для осіб з інвалідністю в закладах загальної середньої освіти, здійснення заходів професійної орієнтації, передпрофесійної підготовки таких осіб | 2020-2021 роки | МОН, МКМС, Мінекономіки, Мінсоцполітики, ДЦЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань, громадських об’єднань осіб з інвалідністю, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів | Створено умови для врахування потреб осіб з інвалідністю під час навчання в закладах загальної середньої освіти, особи з інвалідністю залучаються до заходів професійної орієнтації, передпрофесійної підготовки |
|  | Стимулювання забезпечення доступності будівель та приміщень, об’єктів транспортної інфраструктури з урахуванням потреб маломобільних груп населення | 2020-2021 роки | Мінінфраструктури, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, всеукраїнські громадські організації осіб з інвалідністю | Впроваджено механізми стимулювання забезпечення доступності будівель та приміщень, об’єктів транспортної інфраструктури з урахуванням потреб маломобільних груп населення |
|  | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо подолання упередженого ставлення до працевлаштування осіб з інвалідністю | 2020-2021 роки | Мінсоцполітики, ДСЗ, Фонд соціального захисту інвалідів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, всеукраїнські громадські організації осіб з інвалідністю | Проведено інформаційну кампанію щодо подолання серед роботодавців упередженого ставлення до осіб з інвалідністю |
|  | Розроблення пропозицій щодо перегляду діючих та впровадження нових програм сприяння зайнятості осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, осіб передпенсійного віку та інших соціально вразливих верств населення | 2020-2021 роки | Мінсоцполітики, Мінветеранів, Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, всеукраїнські громадські організації осіб з інвалідністю | Пропозиції щодо перегляду діючих та впровадження нових програм сприяння зайнятості осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, осіб передпенсійного віку та інших соціально вразливих верств населення внесено на розгляд Кабінету Міністрів України |
|  | Удосконалення механізму підтвердження трудового та/або страхового стажу для внутрішньо переміщених осіб | 2020-2021 роки | Мінсоцполітики, Мінветеранів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців | Удосконалено механізм підтвердження трудового та/або страхового стажу для внутрішньо переміщених осіб |
|  | Створення центрів кар’єри на базі закладів освіти | 2020-2022 роки | МОН, Мінекономіки, ДСЗ за участю організацій роботодавців | Забезпечено умови для консультування здобувачів освіти щодо розвитку професійної кар’єри |
|  | Здійснення заходів щодо популяризації робітничих професій | 2020-2021 роки | МОН, МКМС, ДСЗ, МІП, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів | Проведено інформаційну кампанію щодо популяризації робітничих професій |
|  | Забезпечення подальшого удосконалення державної системи професійної орієнтації населення | 2020-2022 роки | Мінекономіки, МОН, ДСЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів | Вжито заходи щодо удосконалення державної системи професійної орієнтації населення |
|  | Здійснити аналіз можливості запровадження системи податкових пільг на працю, самозайнятість та працевлаштування людей, які не досягли 27 років | 2020-2021 роки | Мінфін, Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Здійснено аналіз шляхів та способів симулювання зайнятості молоді |
|  | Розробка законодавчих пропозицій щодо економічного стимулювання роботодавців, які працевлаштовують молодь на перше робоче місце | 2020-2021 роки | Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Розроблено та впроваджено економічні стимули для роботодавців, які працевлаштовують молодь на перше робоче місце |
|  | Запровадження у закладах освіти навчання основним засадам підприємницької діяльності та відкриття власної справи | 2020-2021 роки | МОН, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів | Програми з навчання основним засадам підприємницької діяльності та відкриття власної справи запроваджені і викладаються в закладах освіти |
| **Напрям 6. Реформування державної служби зайнятості та забезпечення інноваційного розвитку послуг на ринку праці** | | | | |
|  | Розробка та затвердження Стратегії реформування служби зайнятості | І півріччя 2020 року | Мінекономіки, ДСЗ | Розроблено та затверджено Стратегію реформування служби зайнятості |
|  | Здійснення оптимізації структури державної служби зайнятості, забезпечення передачі адміністративно-господарських функцій з базового на регіональний рівень | І півріччя 2020 року | Мінекономіки, ДСЗ | Оптимізовано структуру державної служби зайнятості, адміністративно-господарські функції передано з базового на регіональний рівень |
|  | Розробка законопроекту про сприяння продуктивній зайнятості | І півріччя 2020 року | Мінекономіки | Розроблено та подано до Кабінету Міністрів України законопроект про сприяння продуктивній зайнятості |
|  | Оновлення Положення про заклади освіти ДСЗ | 2021 рік | Мінекономіки | Оновлено підходи до здійснення діяльності навчальними закладами ДСЗ |
|  | Внесення змін до Порядку надання державною службою зайнятості послуг з професійної орієнтації осіб | 2020 рік | Мінекономіки | Удосконалення підходів до надання державною службою зайнятості послуг з професійної орієнтації осіб |
|  | Запровадження інструменту оцінки можливостей працевлаштування працівників, щодо яких прийнято рішення про вивільнення | 2020 рік | Мінекономіки,  ДСЗ | Впроваджено інструмент оцінки можливостей працевлаштування працівників, щодо яких прийнято рішення про вивільнення |
|  | Модернізація Єдиної інформаційно-аналітичної системи ДСЗ в рамках проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» | 2020-2022 роки | ДСЗ, Мінекономіки | Оновлено та вдосконалено функціонал Єдиної інформаційно-аналітичної системи ДСЗ |
|  | Створення центральної бази вакансій у співпраці держави та бізнес-середовища | 2021 рік | Мінекономіки,  ДСЗ | Створено центральну базу вакансій |
|  | Впровадження в роботу ДСЗ онлайн-платформи з профілювання та навчання | 2020 рік | Мінекономіки,  ДСЗ | Онлайн-платформа з профілювання та навчання створена та функціонує |
|  | Створення Обсерваторії ринку праці | 2020-2022 роки | Мінекономіки,  ДСЗ | Обсерваторія ринку праці створена та функціонує |
|  | Скорочення терміну підготовки за робітничими професіями, запровадження гнучких та мобільних форм підготовки працівників | 2020-2022 роки | Мінекономіки, МОН,  ДСЗ | Удосконалено програми підготовки за робітничими професіями, запроваджено гнучкі та мобільні форми підготовки працівників |
|  | Затвердження показників ефективності діяльності ДСЗ та забезпечення їх постійного моніторингу | 2020 рік | Мінекономіки | Розроблено та затверджено показники ефективності діяльності ДСЗ |
|  | Переорієнтація системи соціального захисту від безробіття на реалізацію активної політики зайнятості | І півріччя 2020 року | Мінекономіки | Впроваджено нові активні програми зайнятості населення |
|  | Запровадження системи встановлення відповідності між наявними вакансіями та особистісними і професійними характеристиками шукачів роботи | 2020 рік | ДСЗ, Мінекономіки | Система встановлення відповідності між наявними вакансіями та особистісними і професійними характеристиками шукачів роботи впроваджена в роботу ДСЗ |
|  | Забезпечення співпраці ДСЗ з підприємствами, які виконують інвестиційні проекти та цільові програми, з метою працевлаштування безробітних | 2020-2022 роки | ДСЗ, Мінекономіки | Збільшено кількість безробітних, які працевлаштовані в рамках реалізації інвестиційних проектів та цільових програм |
|  | Забезпечення впровадження інституту радника по роботі з роботодавцями | І півріччя 2020 року | ДСЗ, Мінекономіки, | Інститут радника по роботі з роботодавцями впроваджено в роботу ДСЗ |
|  | Забезпечення впровадження інституту кар’єрного радника з питань інклюзивного працевлаштування | 2020 рік | Мінекономіки, ДСЗ | Інститут кар’єрного радника з питань інклюзивного працевлаштування впроваджено в роботу ДСЗ |
|  | Запровадження електронних сервісів, у тому числі електронної звітності, у роботу ДСЗ, розширення можливостей для самообслуговування суб’єктів ринку праці | 2020 рік | Мінекономіки, ДСЗ, Мінцифри | Нові електронні сервіси, в тому числі спрямовані на самообслуговування клієнтів, впроваджені в роботу ДСЗ |
|  | Посилення співпраці ДСЗ з приватними агентствами зайнятості та роботодавцями | 2020-2022 роки | Мінекономіки, ДСЗ | Активізовано співпрацю ДСЗ з приватними агентствами зайнятості та роботодавцями |
|  | Впровадження місцевих партнерств зайнятості у пілотних областях та забезпечення посилення їх інституціональної спроможності | 2020-2021 роки | Мінекономіки, ДСЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів | Місцеві партнерства зайнятості впроваджені у пілотних областях та ефективно функціонують |
|  | Імплементація міжнародних стандартів щодо сприяння підприємництву і самозайнятості населення у діяльність служби зайнятості | 2020 рік | Мінекономіки, ДСЗ | Міжнародні стандарти сприяння підприємництву і самозайнятості населення впроваджено у діяльність служби зайнятості |
| **Напрям 7. Забезпечення реалізації ефективної державної політики у сфері трудової міграції** | | | | |
|  | Забезпечення подальшої актуалізації договірної бази двосторонніх міжнародних договорів України з питань трудової міграції та активізації співробітництва з іноземними державами, до яких спрямовані найбільші потоки трудової міграції з України | 2020-2022 роки | Мінекономіки, МЗС, ДСЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, | Розширено договірну базу у сфері трудової міграції з державами, до яких спрямовані найбільші потоки трудової міграції з України |
|  | Удосконалення підходів до використання існуючих можливостей збору та аналізу даних про міграцію, розширення кола джерел інформації | 2020-2022 роки | ДМС, МЗС, Мінекономіки, Держстат, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації | Удосконалено механізми збору та аналізу інформації у сфері міграції |
|  | Розроблення законодавчих пропозицій щодо удосконалення системи державного регулювання діяльності з посередництва у працевлаштуванні | 2020-2022 роки | Мінекономіки, ДСЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Пропозиції щодо удосконалення системи державного регулювання діяльності з посередництва у працевлаштуванні внесено на розгляд Кабінету Міністрів України |
|  | Забезпечення ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві | 2020-2022 роки | Мінінфраструктури, Мінекономіки, МЗС, ДСЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Ратифіковано Конвенцію Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві |
|  | Опрацювання питання щодо впровадження системи стимулюючих заходів для громадян України, які працювали за кордоном та повернулися до України, спрямованих на започаткування власного бізнесу | 2020-2022 роки | Мінекономіки, Мінфін, ДСЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Пропозиції щодо впровадження системи стимулюючих заходів для громадян України, які працювали за кордоном та повернулися до України, внесено на розгляд Кабінету Міністрів України |
|  | Проведення інформаційної кампанії, спрямованої на повернення громадян України, що працюють за кордоном | 2020-2022 роки | Мінекономіки, ДСЗ, Мінцифри, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, їх об’єднань | Проведено інформаційну кампанію, спрямовану на повернення громадян України, що працюють за кордоном |
|  | Забезпечення постійного розвитку зв’язків з організаціями мігрантів для надання допомоги в налагодженні культурного життя, української освіти та виховання в громадах трудових мігрантів за кордоном | 2020-2022 роки | МЗС, МОН, Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Активізовано співпрацю з організаціями мігрантів |