|  | Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від __ __________ 2017 р. № ____ |
| --- | --- |

ПЛАН

завдань та заходів з реалізації Експортної стратегії України: Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі                           на період 2017 – 2021 років

| Найменування завдання | Найменування заходу |  | Відповідальні виконавці | Строки виконання | Очікувані результати | Джерела фінансування (власні кошти, державний бюджет, інші) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1: Створення умов для забезпечення стимулювання сфер торгівлі та інновацій з метою диверсифікації ринків збуту українських товарів (робіт, послуг) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Поліпшення інституційних умов для розвитку сфери інновацій | 1.1.1. Забезпечення державної підтримки та створення умов для залучення інвестицій у сферу інновацій шляхом розробки та впровадження Стратегії розвитку високотехнологічних галузей економіки до 2025 року |  | Мінекономрозвитку Міносвіти Мінфін Державне агентство з питань електронного урядування України НАН України | IV квартал 2019 р. | Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку високотехнологічних галузей економіки до 2025 року | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
|  | 1.1.2. Покращення системи забезпечення захисту прав інтелектуальної власності |  | Мінекономрозвитку Міносвіти Мінфін Державне агентство з питань електронного урядування України | IV квартал 2019 р. | Прийняття нормативно-правових актів для захисту національних інтересів у сфері інтелектуальної власності, враховуючи передовий світовий досвід. | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
|  | 1.1.3.Забезпечення умов для створення та розвитку центрів інноваційних технологій в регіонах з метою підвищення конкурентоспроможності експортно-орієнтованих підприємств. |  | Київська міська та обласні державні адміністрації Мінрегіон Мінекономрозвитку Міносвіти Державне агентство з питань електронного урядування України НАН України | IV квартал 2021 р. | За підсумками IV кварталу 2017 р. розробка та затвердження регіональних планів створення та розвитку центрів інноваційних технологій. За підсумками IV кварталу 2021 р. реалізація проектів створення 25 регіональних центрів інноваційних технологій | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
|  | 1.1.4. Стимулювання розвитку сфери інновацій шляхом забезпечення обміну знаннями, технологіями з ЄС та країнами-торговельними партнерами, |  | Міносвіти Мінекономрозвитку МЗС МІП НАН України | IV квартал 2021 р. | За підсумками IV кварталу 2017 р. забезпечення представлення України в рамках реалізації міжнародних програм «Horizon 2020» та «COSME/EEN» За підсумками IV кварталу 2018 р. забезпечення участі України у проектах в рамках організації «European Grid Infrastructure» За підсумками IV кварталу 2019 р. забезпечення представлення України на 3 міжнародних форумах з питань розвитку сфери інновацій та організація і проведення в Україні спільно з ЄС міжнародного 1 заходу з питань розвитку сфери інновацій За підсумками IV кварталу 2021 р. забезпечення представлення України на постійній основі у міжнародних заходах та проектах з розвитку інновацій |  |
|  | 1.1.5. Підвищення обізнаності українських підприємств щодо діючих та запланованих до реалізації проектів підтримки та розвитку діяльності у сфері інновацій |  | Міносвіти МІП Мінекономрозвитку НАН України | IІІ квартал 2018 р. | Створення та забезпечення регулярного оновлення загальнодоступної бази даних про українські та міжнародні проекти розвитку та підтримки діяльності у сфері інновацій |  |
| 1.2.Забезпечення зміцнення інноваційного потенціалу українських підприємств | 1.2.1. Проведення аналізу та оцінка можливостей забезпечення стимулювання та заохочення підприємств, що працюють в інноваційних секторах економіки та розробка комплексної програми надання державної підтримки підприємствам, що працюють у сфері інновацій |  | Мінекономрозвитку Міносвіти НАН України Національна інвестиційна рада при Президентові України | IV квартал 2019 р. | За підсумками IV кварталу 2018 р. Забезпечення проведення аналізу та оцінка можливостей забезпечення стимулювання та заохочення підприємств, що працюють в інноваційних секторах економіки та підготовка розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення комплексної програми надання державної підтримки підприємствам, що працюють у сфері інновацій» За підсумками I кварталу 2019 р. прийняття та імплементація розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення комплексної програми надання державної підтримки підприємствам, що працюють у сфері інновацій» | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
|  | 1.2.2. Підвищення обізнаності українських підприємств з питань впровадження інноваційних підходів до виробничої та комерційної діяльності, у тому числі «зелених технологій», шляхом проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, у тому числі щодо можливостей для міжнародного співробітництва, зокрема в рамках відповідних проектів ЄС. |  | МІП Міносвіти Мінекономрозвитку Мінприроди Держенерго- ефективності НАН України ТПП України | IV квартал 2018 р. | Забезпечення впровадження інноваційних підходів до виробничої та комерційної діяльності, у тому числі «зелених технологій», серед широкого кола українських підприємств |  |
| 1.3.Забезпечення поліпшення нормативно-правових та інституційних умов ведення міжнародної торгівлі | 1.3.1 Розвиток інфраструктури електронної комерції з метою полегшення експорту товарів роздрібної торгівлі через мережу Інтернет шляхом гармонізації законодавства України з питань електронної комерції із законодавством ЄС |  | Мінекономрозвитку Мінфін НБУ ТПП України | I квартал 2019 р. | За підсумками I кварталу 2018 р. Затвердження плану гармонізації законодавства України з питань електронної комерції із законодавством ЄС За підсумками I кварталу 2019 р. імплементація плану гармонізації законодавства України з питань електронної комерції із законодавством ЄС | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
|  | 1.3.2.Проведення дослідження економічних показників країн, що є пріоритетними з точки зору потенційних ринкових можливостей, оцінки ефективності діючих міжнародних угод про зони вільної торгівлі та розробка нових таких угод на основі проведених досліджень |  | Мінекономрозвитку Мінфін МЗС ДФС | IV квартал 2018 р. | За підсумками IV кварталу 2017 р. визначення переліку пріоритетних країн з метою активізації та поглиблення торговельно-економічного співробітництва та завершення оцінки ефективності діючих міжнародних угод про зони вільної торгівлі За підсумками IV кварталу 2018 р. започаткування переговорних процесів з визначеними відповідно до проведеного дослідження за підсумками IV кварталу 2017 р. країнами щодо укладення нових угод про зони вільної торгівлі | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
|  | 1.3.3. Розробка щорічних планів забезпечення постійної представленості України у роботі органів СОТ, зокрема, Генеральної Ради, Органу врегулювання суперечок, Комітетів СОТ, Міністерських конференцій, в переговорах раунду «Доха – Розвиток» |  | Мінекономрозвитку МЗС | IV квартал 2021 р. | Забезпечення постійної представленості України у роботі органів СОТ з метою ефективного захисту національних економічних інтересів | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
|  | 1.3.4. Завершення процедури приєднання України до Регіональної конвенції про пан-Євро-Середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед). Проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед підприємств щодо можливостей торговельного співробітництва з країнами-учасниками Пан-Євро-Мед, що є пріоритетними для розвитку преференційних торговельних відносин |  | Мінекономрозвитку МЗС МІП | IІ квартал 2018 р. | За підсумками ІV кварталу 2017 р. Завершення процедури приєднання України до Регіональної конвенції про пан-Євро-Середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед) За підсумками ІІ кварталу 2018 р. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед підприємств щодо можливостей торговельного співробітництва з країнами-учасниками Пан-Євро-Мед, що є пріоритетними для розвитку преференційних торговельних відносин | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
|  | 1.3.5. Розроблення механізмів поліпшення ефективності та прозорості процедур, пов'язаних із застосуванням Україною інструментів торговельного захисту |  | Мінекономрозвитку | IV квартал 2018 р. | За підсумками ІV кварталу 2017 р. проведення аналізу ефективності діючих інструментів торговельного захисту на зовнішніх ринках За підсумками ІІ кварталу 2018 р. внесення змін до діючого законодавства з питань торговельного захисту За підсумками ІV кварталу 2018 р. розробка Веб-рішення для доступу українських підприємств до інформації з питань торговельного захисту на зовнішніх ринках та забезпечення можливості обміну інформацією з центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію єдиної зовнішньоекономічної політики |  |
|  | 1.3.6. Підвищення ефективності функціонування спільних міжурядових органів та забезпечення доступу до інформації про їх діяльність |  | Мінекономрозвитку МЗС | IV квартал 2019 р. | За підсумками ІІ кварталу 2018 р. Проведення аналізу ефективності функціонування спільних міжурядових органів За підсумками ІV кварталу 2018 р. розробка та затвердження змін до нормативно-правових актів з питань підвищення ефективності функціонування спільних міжурядових органів За підсумками ІV кварталу 2019 р. розробка та оприлюднення бази даних про торговельно-економічні характеристики країн та інформації про діяльність спільних міжурядових органів | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
|  | 1.3.7. Впровадження механізму електронного «єдиного вікна» для всіх процедур митного оформлення товарів (робіт, послуг) |  | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС | IV квартал 2019 р. | За підсумками ІV кварталу 2018 р. підготовка та затвердження нормативно-правових актів з питань впровадження електронного «єдиного вікна» для всіх процедур митного оформлення товарів (робіт, послуг) За підсумками ІV кварталу 2019 р. Розробка та введення у дію Веб-порталу з надання послуг з митного оформлення товарів (робіт, послуг) |  |
|  | 1.3.8. Впровадження проекту зі створення «єдиного вікна» для оформлення перетину кордону товарів (робіт, послуг) |  | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Держприкордон-служба | IІ квартал 2020 р. | За підсумками ІV кварталу 2018 р. аналіз можливостей розміщення пунктів перетину кордону, що функціонують за принципом «єдиного вікна» та визначення місць впровадження пілотного проекту За підсумками ІI кварталу 2018 р. розроблення та затвердження нормативно-правого акту щодо реалізації пілотного проекту зі створення «єдиного вікна» для оформлення перетину кордону товарів (робіт, послуг) За підсумками ІІ кварталу 2019 р. забезпечення ефективної взаємодії електронних баз даних з питань оформлення перетину кордону товарів (робіт, послуг) За підсумками ІV кварталу 2019 р. початок реалізації пілотного проекту зі створення «єдиного вікна» для оформлення перетину кордону товарів (робіт, послуг) За підсумками ІV кварталу 2020 р. аналіз реалізації пілотного проекту зі створення «єдиного вікна» для оформлення перетину кордону товарів (робіт, послуг) та впровадження системи «єдиного вікна» для оформлення перетину кордону товарів (робіт, послуг) на всіх пунктах перетину державного кордону України |  |
|  | 1.3.9. забезпечення поліпшення процедур митного оформлення товарів (робіт, послуг) та оприлюднення інформації відповідно до положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі |  | Мінфін ДФС | IV квартал 2019 р. | За підсумками IV кварталу 2018 р. Розробка та затвердження плану імплементації положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі в частині поліпшення процедур митного оформлення товарів (робіт, послуг) та оприлюднення інформації За підсумками IV кварталу 2019 р. імплементації положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі в частині поліпшення процедур митного оформлення товарів (робіт, послуг) та оприлюднення інформації | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
|  | 1.3.10. Визначення та реалізація пріоритетних проектів розвитку транспортної та логістичної інфраструктури за такими основними напрямками: - створення «Економічного поясу Великого шовкового шляху»; - внутрішні водні шляхи (річкові порти); - українські залізниці; - регіональні аеропорти. |  | Мінінфраструктури Мінекономрозвитку Мінфін ДФС | IV квартал 2019 р. | За підсумками IV кварталу 2018 р. визначення пріоритетних проектів розвитку транспортної та логістичної інфраструктури за такими основними напрямками: - створення «Економічного поясу Великого шовкового шляху»; - внутрішні водні шляхи (річкові порти); - українські залізниці; - регіональні аеропорти. За підсумками IІ кварталу 2019 р. розробка та затвердження нормативно-правових актів з питань реалізації пріоритетних проектів розвитку транспортної та логістичної інфраструктури За підсумками IV кварталу 2019 р. початок реалізації пріоритетних проектів розвитку транспортної та логістичної інфраструктури |  |
|  | 1.3.11 Забезпечення поліпшення реалізації державної політики у сфері державної статистики |  | Мінекономрозвитку ДФС | IІ квартал 2020 р. | За підсумками IV кварталу 2018 р. визначення пріоритетних завдань та заходів для поліпшення системи збору та аналізу відповідних даних на рівні відповідних підприємств про конкуренто-спроможність підприємств, а також аналізу даних про торгівлю За підсумками IІ кварталу 2019 р. Розробка та затвердження нормативно-правових актів, необхідних для поліпшення забезпечення збору та аналізу відповідних даних на рівні відповідних підприємств про конкуренто-спроможність підприємств, а також аналізу даних про торгівлю За підсумками IІ кварталу 2020 р. Імплементація нормативно-правових актів, необхідних для поліпшення забезпечення збору та аналізу відповідних даних на рівні відповідних підприємств про конкуренто-спроможність підприємств, а також аналізу даних про торгівлю | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
| Стратегічна ціль 2: Розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі, здатних підвищити конкурентоспроможність підприємств, зокрема МСП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Поліпшення координації дій в рамках реалізації торговельної політики та розвитку експорту | 2.1.1. Утворення Ради з міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України з метою налагодження ефективного діалогу між Урядом України та представниками українських ділових кіл з питань реалізації державної політики у сфері розвитку міжнародної торгівлі |  | Мінекономрозвитку | ІІІ квартал 2017 р. | Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Раду з міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України» | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
|  | 2.1.2. Покращення системи взаємодії між заінтересованими центральними органами виконавчої влади та представниками ділових кіл з питань координації діяльності з підтримки міжнародної торгівлі |  | Мінекономрозвитку Мінфін МВС МЗС ДФС ДПС ТПП | IV квартал 2018 р. | За підсумками IV кварталу 2017 р. прийняття нормативно-правового акту з питань покращення взаємодії між заінтересованими центральними органами виконавчої влади та представниками ділових кіл з питань координації діяльності з підтримки міжнародної торгівлі За підсумками IІ кварталу 2018 р. розробка та підписання меморандуму про співпрацю між заінтересованими центральними органами виконавчої влади та представниками ділових кіл з питань поліпшення координації діяльності з підтримки міжнародної торгівлі | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
|  | 2.1.3. Сприяння підвищенню інституційної спроможності об’єднань суб’єктів господарювання з питань розвитку міжнародної торгівлі шляхом підтримки діяльності з виходу українських підприємств на зовнішні ринки та їх залучення до проведення консультацій з питань розвитку міжнародної торгівлі |  | Мінекономрозвитку Мінфін МВС МЗС ДФС ДПС ТПП | IV квартал 2019 р. | Активізація участі об’єднань суб’єктів господарювання у формуванні державної політики з питань розвитку міжнародної торгівлі та поліпшення їх взаємодії та координації | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
|  | 2.1.4. Забезпечення покращення рівня обізнаності підприємств та підприємців про доступні послуги з підтримки торгівлі та експорту, можливості використання послуг електронного урядування та участі в міжнародних електронних закупівлях шляхом проведення інформаційно-освітньої компанії 2.1.5. Створення державної інституції з підтримки та просування експорту |  | Мінекономрозвитку МІП МЗС ТПП Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст МЗС ТПП | IV квартал 2021 р. IV квартал 2017 р. | Підвищення рівня обізнаності підприємств та підприємців про доступні послуги з підтримки торгівлі та експорту, можливості використання послуг електронного урядування та активізація участі підприємств у міжнародних електронних закупівлях Розробка та прийняття нормативно-правового акту про створення державної інституції з підтримки та просування експорту | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
|  | 2.1.6. Створення єдиного веб-ресурсу для інформаційної підтримки українських експортерів |  | Мінекономрозвитку Мінфін МЗС ТПП | IV квартал 2018 р. | За підсумками ІІ кварталу 2018 р. розробка програмного рішення з метою створення єдиного веб-ресурсу для інформаційної підтримки українських експортерів За підсумками IV кварталу 2018 р. Запуск єдиного веб-ресурсу для інформаційної підтримки українських експортерів |  |
| 2.2. Забезпечення поліпшення якості надання послуг з підтримки експорту | 2.2.1. Забезпечення участі українських підприємств в міжнародних виставках і ярмарках |  | Мінекономрозвитку Мінфін МЗС МІП ТПП | IV квартал 2018 р. | За підсумками IV кварталу 2017 р. розробка та прийняття нормативно-правового акту з питань визначення переліку пріоритетних щорічних міжнародних виставок та забезпечення фінансування представлення на них національних стендів України За підсумками IІ кварталу 2018 р. розробка та прийняття нормативно-правового акту з питань визначення порядку фінансування представлення України на міжнародних виставках за кордоном та створення єдиного дизайнерського рішення для національних стендів України на міжнародних виставках За підсумками IV кварталу 2018 р. Проведення інформаційної компанії серед українських підприємств щодо можливостей участі в міжнародних виставках і ярмарках |  |
|  | 2.2.2. Активізація проведення торгових місій в країнах, які є стратегічними торговельними партнерами для України |  | Мінекономрозвитку МЗС ТПП | IV квартал 2021 р. | За підсумками ІІ кварталу 2017 р. визначення переліку країн, які є стратегічними торговельними партнерами для України За підсумками IV кварталу 2021 р. Забезпечення ефективного просування українських товарів (робіт, послуг) на зовнішні ринки шляхом проведення на постійній основі торгових місій в країнах, які є стратегічними торговельними партнерами для України |  |
|  | 2.2.3. Сприяння встановлення та розвитку прямих ділових контактів між українськими підприємствами та потенційними іноземними партнерами |  | Мінекономрозвитку МЗС ТПП | IV квартал 2021 р. | За підсумками IV кварталу 2018 р. Розробка та затвердження програми сприяння встановлення та розвитку прямих ділових контактів між українськими підприємствами та потенційними іноземними партнерами За підсумками IV кварталу 2021 р. реалізація програми сприяння встановлення та розвитку прямих ділових контактів між українськими підприємствами та потенційними іноземними партнерами |  |
|  | 2.2.4. Реалізація єдиної концепції українського бренду для експортних товарів і послуг |  | Мінекономрозвитку МЗС ТПП | IV квартал 2021 р. | За підсумками IV кварталу 2018 р. розробка та затвердження єдиної концепції українського бренду для експортних товарів і послуг За підсумками IV кварталу 2021 р. реалізація єдиної концепції українського бренду для експортних товарів і послуг шляхом його просування на зовнішні ринки |  |
|  | 2.2.5 забезпечення узагальнення та поширення інформації про закордонні ринки, умови та процедури доступу до них товарів (робіт, послуг), а також результати аналізу цільових ринків |  | Мінекономрозвитку МЗС МІП ТПП | IV квартал 2021 р. | Підвищення обізнаності українських підприємств про закордонні ринки, умови та процедури доступу до них товарів (робіт, послуг), а також результати аналізу цільових ринків |  |
|  | 2.2.6. Утворення торговельних представництв за кордоном |  | Мінекономрозвитку МЗС | IV квартал 2021 р. | За підсумками IV кварталу 2017 р. розробка та затвердження нормативно-правового акту про реалізацію пілотного проекту утворення торговельних представництв за кордоном при дипломатичних установах України За підсумками IV кварталу 2021 р. Реалізація пілотного проекту утворення торговельних представництв за кордоном при дипломатичних установах України |  |
|  | 2.2.7 Забезпечення розробки інструментів та послуг з надання суб’єктам господарювання інформації про міжнародну договірно-правову базу та технічні вимоги ведення зовнішньоекономічної діяльності, а також аналізу цільових ринків збуту товарів (робіт, послуг) з метою нарощування потенціалу українських підприємств для виходу на зовнішні ринки |  | Мінекономрозвитку МЗС МІП ТПП | IV квартал 2021 р. | За підсумками IV кварталу 2018 р. розробка інструментів та послуг з надання суб’єктам господарювання інформації про міжнародну договірно-правову базу та технічні вимоги ведення зовнішньоекономічної діяльності, а також аналізу цільових ринків збуту товарів (робіт, послуг) За підсумками ІІ кварталу 2019 р. надання загального доступу до інструментів та послуг з надання суб’єктам господарювання інформації про міжнародну договірно-правову базу та технічні вимоги ведення зовнішньоекономічної діяльності, а також аналізу цільових ринків збуту товарів (робіт, послуг) За підсумками IV кварталу 2019 р. розробка та затвердження плану проведення інформаційно-просвітницької компанії з питань підтримки експорту та нарощування потенціалу українських підприємств з метою виходу на зовнішні ринки За підсумками IV кварталу 2021 р. проведення інформаційно-просвітницької компанії з питань підтримки експорту та нарощування потенціалу українських підприємств з метою виходу на зовнішні ринки |  |
|  | 2.2.8 Розробка та впровадження бази даних незалежних консультантів/ підприємств, які можуть надавати суб’єктам господарювання інформацію та консультаційну допомогу про окремі сектори економіки і цільові ринки інших країн |  | Мінекономрозвитку ТПП | IV квартал 2019 р. | За підсумками IV кварталу 2018 р. Розробка та впровадження бази даних незалежних консультантів/ підприємств, які можуть надавати суб’єктам господарювання інформацію та консультаційну допомогу про окремі сектори економіки і цільові ринки інших країн За підсумками IV кварталу 2019 р. Забезпечення загального доступу до бази даних незалежних консультантів/ підприємств, які можуть надавати суб’єктам господарювання інформацію та консультаційну допомогу про окремі сектори економіки і цільові ринки інших країн |  |
|  | 2.2.9 Створення програми з підтримки експорту та підвищення інституційної спроможності для проведення тренінгів та консультацій із залученням суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій, що надають послуги зі сприяння розвитку торгівлі, з метою заохочення появи приватних постачальників послуг |  | Мінекономрозвитку ТПП | IV квартал 2021 р. | За підсумками IV кварталу 2018 р. розробка програми з підтримки експорту та підвищення інституційної спроможності для проведення тренінгів та консультацій із залученням суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій, що надають послуги зі сприяння розвитку торгівлі, з метою заохочення появи приватних постачальників послуг За підсумками IV кварталу 2021 р. Проведення на щорічній основі програми з підтримки експорту та підвищення інституційної спроможності для проведення тренінгів та консультацій із залученням суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій, що надають послуги зі сприяння розвитку торгівлі |  |
|  | 2.2.8 Забезпечення реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої Розпорядженням КМУ № 844-р від 19.08.2015, та Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, схваленої Розпорядженням КМУ № 228-р від 24.02.2016 |  | Мінекономрозвитку Мінагрополітики Держпродспожив-служба МЗС ТПП | IV квартал 2020 р. | Забезпеченя розвитку системи технічного регулювання та наближення санітарних і фітосанітарних норм до стандартів Європейського Союзу |  |
|  | 2.2.9 Надання консультаційно-дорадчої допомоги заінтересованим органам державної влади у веденні переговорів і укладенні угод про взаємне визнання результатів оцінки відповідності згідно з Угодами СОТ про технічні бар'єри у торгівлі та про застосування санітарних та фітосанітарних заходів |  | Мінекономрозвитку | IV квартал 2021 р. | Підвищення ефективності проведення переговорів і укладенні угод про взаємне визнання результатів оцінки відповідності згідно з Угодами СОТ про технічні бар'єри у торгівлі та про застосування санітарних та фітосанітарних заходів | Реалізація кроку не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету |
|  | 2.2.10 Створення системи фінансової підтримки експортно-орієнтованих підприємств, включаючи забезпечення утворення Експортно-страхового агентства |  | Мінекономрозвитку Мінфін МЗС | IV квартал 2020 р. | За підсумками IІ кварталу 2018 р. утворення Експортно-страхового агентства та наповнення його статутного капіталу За підсумками IV кварталу 2018 р. Започаткування діяльності Експортно-страхового агентства та розробка нормативно-правових актів з питань створення системи фінансової підтримки експортно-орієнтованих підприємств За підсумками IІ кварталу 2019 р. Затвердження нормативно-правових актів з питань створення системи фінансової підтримки експортно-орієнтованих підприємств За підсумками IV кварталу 2020 р. забезпечення функціонування державної системи фінансової підтримки експортної діяльності суб’єктів господарювання |  |
|  | 2.2.12 Забезпечення поліпшення законодавства у сфері залучення інвестицій за допомогою небанківських кредитно-фінансових установ та утворення інституції з питань фінансового стимулювання підприємств, що працюють у сфері інновацій |  | Мінфін Мінекономрозвитку ТПП | IІ квартал 2019 р. | За підсумками ІІ кварталу 2018 р. Внесення змін до норм діючого законодавства у сфері залучення інвестицій за допомогою небанківських кредитно-фінансових установ За підсумками ІV кварталу 2018 р. Розробка та затвердження нормативно-правового акту про утворення інституції з питань фінансового стимулювання підприємств, що працюють у сфері інновацій За підсумками ІІ кварталу 2019 р. утворення та початок функціонування інституції з питань фінансового стимулювання підприємств, що працюють у сфері інновацій |  |
| Стратегічна ціль 3: Підвищення рівня знань та навичок, необхідних підприємствам для здійснення міжнародної торгівлі |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Стимулювання підприємницького духу серед підприємств, зокрема малих та середніх підприємств, та молоді | 3.1.1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній у вищих навчальних закладах з метою підвищення зацікавленості молоді до започаткування підприємництва та інтересу до міжнародної торгівлі |  | Міносвіти МІП Мінекономрозвитку | IV квартал 2021 р. | За підсумками IІ кварталу 2018 р. Розробка та затвердження плану проведення інформаційно-просвітницьких кампаній у вищих навчальних закладах з метою підвищення зацікавленості молоді до започаткування підприємництва та інтересу до міжнародної торгівлі за напрямами включення практичних проектів в навчальні програми вищих навчальних закладів та бізнес-шкіл, заснування нагород за підприємництво – разом з представниками приватного бізнесу, приєднання до європейських та міжнародних мереж підприємців та спілкування в них, розробки програм стажування студентів і молодих підприємців на успішних підприємствах, надання найперспективнішим студентам можливості ознайомитись з функціонуванням найуспішніших підприємств світу За підсумками IV кварталу 2021 р. проведення інформаційно-просвітницьких кампаній у вищих навчальних закладах з метою підвищення зацікавленості молоді до започаткування підприємництва та інтересу до міжнародної торгівлі |  |
|  | 3.1.2. Забезпечення умов для стимулювання загальнонаціонального підприємницького менталітету шляхом імплементації навчальних курсів з підприємництва та міжнародної торгівлі в рамках навчальних програми початкових та середніх шкіл, а також інших навчальних закладів. |  | МОН Мінеокономрозвитку Мінрегіон ОДА | IV квартал 2021 р. | За підсумками IV кварталу 2019 р. Розроблення навчальних курсів з підприємництва та міжнародної торгівлі та внесення їх до навчальних програми початкових та середніх шкіл, а також інших навчальних закладів За підсумками IV кварталу 2021 р. проведення навчальних курсів з підприємництва та міжнародної торгівлі у початкових та середніх школах, а також інших навчальних закладах |  |
|  | 3.1.2. Створення бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів зі сприяння підприємництву та започаткуванню бізнес-проектів |  | Міносвіти Мінекономорзвитку ОДА ТПП | IV квартал 2021 р. | За підсумками IV кварталу 2019 р. Розробка та реалізація пілотного проекту зі створення бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів зі сприяння підприємництву та започаткуванню бізнес-проектів у трьох обласних центрах За підсумками IV кварталу 2021 р. Започаткування діяльності бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів зі сприяння підприємництву та започаткуванню бізнес-проектів у всіх обласних центрах |  |
|  | 3.1.3. Організація загальнодержавних і регіональних інформаційно-просвітницьких кампаній для демонстрації успішно реалізованих підприємницьких проектів та обміну досвідом про підприємницьку діяльність і розвиток бізнесу |  | Мінекономорзвитку Міносвіти МІП ОДА ТПП | IV квартал 2021 р. | Підвищення обізнаності населення про можливості та перспективи реалізованих підприємницьких проектів |  |
| 3.2. Сприяння поліпшенню системи управління на діючих підприємствах | 3.2.1. Сприяння формуванню механізмів та засобів заохочення експортно-орієнтованих підприємств до запровадження навчальних програм для своїх співробітників, у тому числі програм дистанційного навчання, реалізації програм з підвищення кваліфікації та управлінських знань у пріоритетних секторах економіки, зокрема іноземними мовами, а також програм професійного розвитку. |  | Міносвіти Мінекономорзвитку ОДА ТПП | IV квартал 2021 р. | Підвищення фахового рівня співробітників підприємств, орієнтованих на експорт товарів (робіт, послуг) |  |
|  | 3.2.2 забезпечення сприяння у запровадженні системи управління ефективністю діяльності серед експортно-орієнтованих підприємств, яке складається із забезпечення ефективного планування, моніторингу та оцінки корпоративних результатів. |  | Мінсоцполітики Мінекономорзвитку ТПП | IV квартал 2021 р. | За підсумками IV кварталу 2019 р. розробка та імплементація проекту сприяння запровадженню системи управління ефективністю діяльності серед експортно-орієнтованих підприємств За підсумками IV кварталу 2021 р. запровадження системи управління ефективністю діяльності серед експортно-орієнтованих підприємств у трьох пріоритетних секторах економіки |  |
|  | 3.2.3 Поліпшення доступу жінок до можливостей ведення підприємницької діяльності, орієнтованої на експорт |  | Мінсоцполітики Мінекономорзвитку ОДА ТПП | IV квартал 2021 р. | За підсумками IV кварталу 2018 р. Розробка програм з підвищення кваліфікації, покращення управлінських знань та заохочення жінок до ведення підприємницької діяльності, орієнтованої на експорт За підсумками IV кварталу 2018 р. імплементація програм з підвищення кваліфікації, покращення управлінських знань та заохочення жінок до ведення підприємницької діяльності, орієнтованої на експорт |  |
| 3.3. Забезпечення збалансованості підготовки кадрів з потребами підприємств | 3.3.1. Вдосконалення регулювання ринку праці у сфері боротьби з неофіційною зайнятістю та стимулювання мобільності зайнятих працівників |  | Мінсоцполітики ОДА | IV квартал 2021 р. | За підсумками IV кварталу 2020 р. розробка та внесення змін до Кодексу законів про працю України |  |
|  | 3.3.2 створення умов для сприяння ефективній комунікації між суб’єктами господарювання та науковими, вищими та професійно-технічними навчальними закладами з метою поглиблення співпраці у сфері підготовки кваліфікованих кадрів |  | Міносвіти Мінсоцполітики Мінекономрозвитку ОДА НАН України ТПП | IV квартал 2019 р. | За підсумками IV квартал 2018 р. Налагодження ефективного діалогу на постійній основі між суб’єктами господарювання та науковими, вищими та професійно-технічними навчальними закладами з метою поглиблення співпраці у сфері підготовки кваліфікованих кадрів За підсумками IV квартал 2019 р. Підвищення рівня зайнятості випускників вищих та професійно- технічних навчальних закладів |  |
|  | 3.3.2. забезпечення поліпшення мобільності трудових ресурсів |  | Мінсоцполітики ОДА | IV квартал 2021 р. | За підсумками IV кварталу 2018 р. проведення аналіз причин низького рівня трудової мобільності За підсумками IІ кварталу 2019 р. Розробка плану заходів з питань стимулювання трудової мобільності За підсумками IV кварталу 2019 р. Розробка загальнонаціональної бази даних про наявність робочих місць в Україні з метою підвищення трудової мобільності За підсумками IV кварталу 2019 р. забезпечення загального доступу до загальнонаціональної бази даних про наявність робочих місць в Україні з метою підвищення трудової мобільності |  |
|  | 3.3.3 Впровадження загальнонаціональної системи професійної перепідготовки кадрів для їх залучення у пріоритетні сектори економіки |  | Мінсоцполітики Міносвіти Мінекономрозвитку ОДА ТПП | IV квартал 2021 р. | Підвищення рівня зайнятості населення |  |