Інформація з виконання Плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу” (“Doing Business”), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1413

станом на 31.07.2020.

| № пункту плану дій | Зміст завдання | Найменування заходу | Відповідаль-ний виконавець | Строк виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реєстрація підприємств |
| 1. | Визначення механізму, згідно з яким під час державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи — підприємця буде можливо одночасно здійснити реєстрацію такої особи як платника податку на додану вартість та платника податку за спрощеною системою оподаткування | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України, які дадуть змогу реалізувати норми, передбачені Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”, а саме здійснити реєстрацію платника податку на підставі відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію | Мінфін | III квартал 2020 р. | Виконано. Прийнято Закон України №465-IX від 16.01.2020 “Про несення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві”. Зміни передбачають, що суб'єкти господарювання (нововстворені) можуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватися як платник ПДВ та платник податку за спрощеною системою оподаткування під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи-підприємця. Відповідна заява або відомості передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”. |
| 2. | Зупинення практики вимагання проставляння відбитка печатки та нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, коли така вимога не встановлена законом | внесення відповідних змін до нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади | міністерства, інші центральні органи виконавчої влади (відповідно до компетенції) | I квартал 2020 р. | Виконано частково. ЦОВВ повідомлено, що ними поступово вносяться відповідні зміни до власних НПА. Прийнято відповідні акти: НБУ, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР та Антимонопольним комітетом. Проекти відповідних актів розобляються: Держгеонадрами, Держенергоефективності, Укрдержархівом. |
| 3. | Виключення необхідності нотаріального посвідчення картки із зразком підпису для відкриття рахунка у банку | внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мін’юсту від 22 лютого 2012 р. № 296/5 | Мін’юст | I квартал 2020 р. | Виконано. Мін’юстом видано наказ від 13.01.2020 №109/5 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України”, зареєстрований в Мін’юсті 17.01.2020 за №54/34337, яким внесено відповідні зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Зазначені зміни скасовують засвідчення зразків підписів посадових осіб юридичних осіб на картках, що подаються до банків з метою відкриття рахунків. |
| 4. | Забезпечення повноцінного функціонування сервісу онлайн- реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю з метою реалізації Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” | визначення порядку функціонування порталу електронних сервісів з визначенням, зокрема, алгоритму формування цифрового коду модельного статуту України | Мін’юст | I квартал 2020 р. | Виконано. Видано наказ Мін’юсту від 20.03.2020 №1162/5 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України” (зареєстровано у Мін’юсті 23.03.2020 за №295/34578). Цим наказом, зокрема Порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (затверджено наказом Мін’юсту від 23.03.2016 №784/5, зареєстровано у Мін’юсті 23.03.2016 за №427/28557), доповнено новим додатком “Єдиний алгоритм формування цифрового коду модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю”. |
| 5. | Скасування повідомлення про оформлення працівника під час прийняття на роботу | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України: законопроекту щодо внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”; проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413” | Мінекономіки | I квартал 2020 р. | Виконано. Постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 №188 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. №413” внесено зміни до постанови Уряду від 17.06.2015 №413 “Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу” (далі – Постанова), якими скасовано необхідність подання повідомлення про прийняття (далі – повідомлення) на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації. Вказаними змінами було ліквідовано законодавчі неузгодженості з зазначеного питання та спрощено процедуру реєстрації та початку здійснення господарської діяльності. Разом з цим, зазначаємо, що повідомлення є ефективним механізмом для встановлення факту початку трудових відносин між роботодавцем і працівником та здійснюється за декларативним принципом. Також Постановою передбачено можливість вибору для суб’єкта господарювання способу подання повідомлення: засобами електронного зв’язку з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг, на паперових носіях разом з копією в електронній формі або ж на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами. Тому законодавством гарантовано доступність подання повідомлення для всіх суб’єктів господарювання – засобами електронного зв’язку, які не передбачають безпосереднього контакту з представниками будь-яких органів державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюються за допомогою засобів самого суб’єкта господарювання та потребують мінімальної кількості часу для їх подання, або ж на паперових носіях для випадків, коли суб’єкт господарювання не має можливості чи бажання подавати повідомлення засобами електронного зв’язку. Форма повідомлення, затверджена Постановою, включає мінімальний і достатній обсяг даних для ідентифікації роботодавця і працівника та внесення цієї інформації до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, а також не викликає труднощів при її заповненні. Також зазначаємо, що подання аналогічних повідомлень передбачено законодавством інших країн, зокрема Нової Зеландії, яка посідає 1 місце рейтингу “Doing Business” у категорії “Starting a Business”. Таким чином, на сьогодні повідомлення виконує важливу функцію у регулюванні трудових відносин та забезпеченні здійснення державного соціального страхування, а тому необхідність його подання не може бути скасовано. Мінекономіки листом від 06.07.2020 №3501-01/41576-01 звернулося до КМУ щодо зняття з контролю виконання цього пункту. Резолюція Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 15.07.2020 №28246/1/1-20 Олексія Резникова: “З поданою пропозицією згоден.”. |
| Отримання дозволів на будівництво |
| 6. | Запровадження Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, яка забезпечує можливість обміну документами в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу; автоматичного складення розкладу слухань судових справ; надсилання сторонам повідомлень за допомогою телекомунікації; ознайомлення їх з матеріалами справи в електронному вигляді, а також відслідковування ходу розгляду справи | участь у розробленні Радою з питань судової реформи проекту Закону України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України” | Мінрегіон | III квартал 2020 р | Виконано частково. Прийнято ПКМУ від 01.07.2020 №559 “Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва”, розробником якої є Міністерство цифрової трансформації України. Окрім того, прийнято РКМУ від 20.05.2020. №565 “Про затвердження плану заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва”. |
| 7. | Встановлення норми щодо обов’язкового страхування відповідальності за недоліки, пов’язані з конструктивною безпекою будівлі після введення її в експлуатацію | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного законопроекту | Мінрегіон | III квартал 2020 р. | Виконується. У стадії розроблення. |
| Підключення до системи електрозабезпечення |
| 8. | Створення електронних кабінетів для: подання заяви щодо приєднання та супутніх документів за допомогою кваліфікованого електронного підпису; створення електронного договору щодо приєднання та технічних умов; підписання договору та технічних умов за допомогою кваліфікованого електронного підпису; виставлення рахунка на оплату; оплата рахунка (за бажанням); внесення даних про сплату рахунка; надання інформації про стан процесу приєднання; надання інформації про відповідальних виконавців (за бажанням); підписання акта виконаних робіт; підписання договору щодо розподілу | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України “Про ринок електричної енергії”, “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про оренду землі”, “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, Земельного кодексу України супроводження у Верховній Раді України законопроекту внесення змін до Кодексу систем розподілу шляхом прийняття відповідної постанови НКРЕКП | Мінекоенерго Мінекоенерго Мінекоенерго НКРЕКП (за згодою) | II квартал 2020 р. до прийняття закону після прийняття закону | Виконано частково. Мінекоенерго розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії” (далі – проект Закону), який був схвалений на засіданні КМУ 19.02.2020, доопрацьований та листом від 13.03.2020 №КМ/1.1-4.4-6440 поданий до Кабінету Міністрів України. Однак 11.03.2020 рішення щодо схвалення проекту Закону було скасовано. Наразі Міненерго доопрацьовує проект Закону з урахуванням наданих зауважень з метою його повторного погодження із зацікавленими ЦОВВ. Проект Закону передбачає, зокрема, доповнення частини двадцятої статті 21 абзацом: “Оператор системи передачі, оператори систем розподілу забезпечують наявність на своїх офіційних веб-сайтах електронного кабінету для замовника, за допомогою якого замовник може подати документи на приєднання, сплатити рахунок, відслідковувати процес приєднання і підписувати всі документи за допомогою електронного цифрового підпису без необхідності відвідування офісу оператора системи передачі, оператора систем розподілу”. НКРЕКП прийняла постанову від 24.06.2020 №1209 “Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу”, якою удосконалено норми Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310. |
| 9. | Удосконалення процесу відведення землі під лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема: введення понять “лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури”, “будівництво в межах червоних ліній”; спрощення процедури надання дозволу на будівництво на земельній ділянці, що належить замовнику (до зміни цільового призначення); розміщення лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури на земельних ділянках усіх категорій земель без зміни їх цільового призначення, в тому числі за договорами сервітуту, укладеними з власниками або землекористувачем, зокрема постійними користувачами або орендарями земельних ділянок; проектування, будівництво і введення в експлуатацію об’єктів енергетичної інфраструктури, що розміщуються на земельних ділянках, які належать власнику, з подальшим обов’язковим вирішенням земельних питань (зміна цільового призначення) протягом 1,5 року; збереження дії земельного сервітуту у разі переходу прав на земельну ділянку або права власності на лінійний об’єкт енергетичної інфраструктури до іншої особи, а також у разі зміни осіб, на користь яких встановлено сервітут; зазначення спеціальних зон об’єктів енергетики в обов’язковому порядку у схемах землеустрою; реконструкція, реставрація або капітальний ремонт лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури без зміни зовнішніх геометричних розмірів без набуття права власності чи користування на земельну ділянку; нове будівництво лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури в межах населених пунктів та за їх межами відповідно до містобудівної документації (генерального плану міста, детального плану території, плану розвитку мереж тощо) на відповідних землях державної чи комунальної власності без права власності на земельну ділянку з подальшим його оформленням у відповідний строк | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів”, “Про оренду землі”, “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, Земельного кодексу України супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Мінекоенерго | II квартал 2020 р. до прийняття закону | На розгляді ВРУ. ВРУ 14.11.2019 прийнято у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” (реєстраційний номер 2194 від 01.10.2019), яким зокрема пропонується спростити порядок відведення земельних ділянок та погодження документації із землеустрою. |
| 10. | Посилення відповідальності розподільних компаній за невиконання вимог Закону України “Про ринок електричної енергії” | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії” супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Мінекоенерго | II квартал 2020 р. до прийняття закону | Виконується. Мінекоенерго розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії”, яким крім іншого запропоновані зміни до статті 77 Закону України “Про ринок електричної енергії” у частині посилення відповідальності операторів систем розподілу та операторів систем передачі за невиконання вимог цього Закону. Наразі, проект Закону доопрацьовується з урахуванням наданих зауважень НКРЕКП, а також рекомендацій Держенергонагляду, з метою його повторного погодження із зацікавленими ЦОВВ. Також прийнято ПКМУ від 23.10.2019 №932 “Про посилення контролю за дотриманням законодавства щодо приєднання до електричних мереж”, якою передбачено внесення змін в Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України в частині проведення Держенергонаглядом моніторингу та здійснення контролю за розглядом спірних питань щодо приєднання електричних установок замовників до електричних мереж за принципом “єдиного вікна”. На сьогодні, Держенергонаглядом забезпечено розміщення на офіційному вебсайті єдиної форми подачі скарги зі спірних питань щодо приєднання електричних установок замовників до електричних мереж операторів, якою мають змогу користуватися заявники (у разі виникнення спірних питань) до моменту офіційного запровадження електронного кабінету замовника за принципом “єдиного вікна”. Таким чином оптимізовано державний контроль за вирішенням спірних питань щодо приєднання електричних установок замовників до електричних мереж операторів. |
| Реєстрація власності |
| 11. | Запровадження включення до Державного земельного кадастру просторових даних, метаданих та сервісів, їх оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються в Інтернеті | супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про національну інфраструктуру просторових даних” (реєстраційний номер 2370) | Мінекономіки | до прийняття закону | Виконано. 13.04.2020 прийнято Закон України №554-IX “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” |
| 12. | Запровадження ідентифікації об’єкта нерухомого майна | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо створення та функціонування адресного реєстру супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Мін’юст | II квартал 2020 р. до прийняття закону | Виконується. З огляду на доцільність запровадження в Україні єдиної геоінформаційної системи, яка забезпечить збирання, обробку, зберігання та використання інформації, необхідної для ефективної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, Мін’юстом спільно з Офісом ефективного регулювання BRDO розроблено Концепцію Єдиного державного адресного реєстру. Наступним етапом мало стати законодавче врегулювання запровадження Єдиного державного адресного реєстру України. Проте Законом України №554-IX від 13.04.2020 “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” внесено зміни до Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” та передбачено, що ведення Державного адресного реєстру належить до компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності. У травні 2020 року Міністерством цифрової трансформації України було проведено нараду за участю Мін’юсту та інших органів, що володіють певними базами даних для створення Єдиного державного адресного реєстру. На сьогодні зазначене питання перебуває на опрацюванні в Мінцифри. |
| Оподаткування |
| 13. | Зменшення часу платників податків на податкове адміністрування податку на додану вартість шляхом: спрощення форми та порядку заповнення податкової звітності з податку на додану вартість; удосконалення до форми та реквізитів податкової накладної з податком на додану вартість; запровадження якісних критеріїв ризиковості платника податку для забезпечення можливості звітування в режимі реального часу (із покладенням обов’язку щодо перевірки коректності вказаних у податковій звітності даних на контролюючі органи та пришвидшенням відшкодування платникам з меншим ризиком); визначення прозорих критеріїв ризиковості здійснення операцій, показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних | внесення змін до наказів Мінфіну від 28 січня 2016 р. №21 і від 1 грудня 2015 р. №1307 розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України” від 21 лютого 2018 р. №117” | Мінфін | II квартал 2020 р. | Виконано частково. Робота з підготовки НПА триває. Мінфіном надіслано листи представникам бізнес-спільноти з проханням у разі наявності непорозумінь та складнощів при заповненні податкової звітності з податку на додану вартість або складанні податкової накладної надати зауваження та пропозиції до наказів Мінфіну №21 та №1307, які будуть враховані під час підготовки відповідних проектів НПА. Водночас відповідно до Закону від 16.01.2020 № 465-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” Уряду доручено у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, а також привести власні нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. Ураховуючи викладене, Мінфін звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням розглянути питання щодо перенесення строку виконання цього завдання на ІІІ квартал 2020 року. З набранням чинності (01.02.2020) постанови КМУ від 11.12.2019 №1165 “Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних” (далі – ПКМУ №1165) втратила чинність ПКМУ від 21.02.2018 №117 “Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних”. У порівнянні з нормами, які втратили чинність, норми ПКМУ №1165 містять низку позитивних для платника податку змін, зокрема: - рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН за результатами розгляду пояснень та копій документів тепер не може перевищувати 5 робочих днів (раніше 7 робочих днів); - платник податку тепер може оскаржити рішення про відмову в адміністративному порядку, що забезпечує швидке досудове вирішення спору; - платник податку має можливість подати в електронному вигляді інформацію та копії щодо спростування відповідності критерію ризиковості документів до комісії регіонального рівня, яка протягом 7 робочих днів зобов’язана прийняти відповідне рішення. Таким чином, урегульовано вирішення спірних питань щодо відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості. Знижуються затрати часу платника податку для вирішення зазначеного питання та зникає необхідність відвідування контролюючого органу. Водночас ПКМУ №1165 удосконалено критерії оцінки ступеня ризиків, а саме: ознаки безумовної реєстрації, критерії ризиковості платника податку, показники, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку та критерії ризиковості здійснення операцій. |
| 14. | Запровадження подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб | розроблення та прийняття нормативно-правових актів з метою реалізації Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб” | Мінфін | IV квартал 2020 р. | Виконується. ДПС розроблено макет форми єдиної звітності з єдиного внеску і податку на доходи фізичних осіб в частині забезпечення подання платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, платниками податків, у тому числі податковими агентами, до контролюючих органів єдиної звітності з єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб, яка листом Мінфіну від 06.03.2020 №11200-16-5/7549 надіслана на адресу Мінсоцполітики та ПФУ для надання зауважень та пропозицій. Наразі ДПС опрацьовуються надані зауваження. |
| 15. | Запровадження єдиного рахунка для сплати податків та зборів | розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок функціонування єдиного рахунка з метою реалізації Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунка для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” | Мінфін | III квартал 2020 р. | Виконано. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 321 затверджено Порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади". |
| Отримання кредитів |
| 16. | Надання кредитним бюро інформації, яка надходить від підприємств роздрібної торгівлі та організацій, щодо надання комунальних послуг | розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку надання кредитним бюро інформації, яка надходить від підприємств роздрібної торгівлі та організацій, щодо надання комунальних послуг | Нацком-фінпослуг (за згодою) | II квартал 2020 р. | Потребує корегування. Відповідно до підпункту 6 пункту 4 Положення про Нацкомфінпослуг, затвердженого УПУ від 23.11.2011 №1070 (далі – Положення), Нацкомфінпослуг здійснює державне регулювання та контроль за діяльністю бюро кредитних історій. Статтею 1 ЗУ “Про організацію формування та обігу кредитних історій” (далі – Закон) визначено, що метою цього Закону є врегулювання суспільних відносин, що виникають у сфері збору, оброблення, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов’язань, функціонування інституцій, пов’язаних з обміном інформацією про грошові зобов’язання та забезпеченням прав та інтересів суб’єктів кредитної історії. Відповідно до статті 3 Закону, кредитною історією є сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов’язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації відповідно до Закону. Статтею 3 Закону також визначено, що бюро кредитних історій (далі ‒ Бюро) ‒ це юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію, а користувачем Бюро (далі ‒ Користувач) є юридична або фізична особа - суб’єкт господарської діяльності, яка укладає кредитні правочини та відповідно до Договору надає і має право отримувати інформацію, що складає кредитну історію. Частиною першою статті 5 Закону визначено, що джерелами формування кредитних історій є: відомості, що надаються Користувачем до Бюро за письмовою згодою суб’єкта кредитної історії відповідно до цього Закону; відомості державних реєстрів, інформація з інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел за винятком відомостей (інформації), що становлять державну таємницю. Перелік інформації, що міститься в кредитній історії, визначено статтею 7 Закону. Відповідно до частини першої статті 9 Закону, інформація для формування кредитної історії надається Користувачем до Бюро лише в разі наявності письмової згоди юридичної або фізичної особи, яка уклала кредитний правочин з Користувачем. Водночас розроблення та подання до КМУ проекту ПКМУ щодо порядку надання кредитним бюро інформації, яка надходить від підприємств роздрібної торгівлі та організацій, щодо надання комунальних послуг, є можливим тільки після внесення відповідних змін до Закону. Отже, виконання Нацкомфінпослуг у ІІ кварталі 2020 року завдання 16 Плану дій не є можливим, оскільки не внесено відповідних змін до Закону, а також у зв’язку з набранням чинності Законом від 12.09.2019 № 79-ІХ. Ураховуючи викладене вище, Нацкомфінпослуг пропонує внести зміни до завдання 16 Плану дій виключивши Нацкомфінпослуг, як відповідального виконавця. |
| 17. | Зменшення граничного розміру кредиту, інформація про який подається до Кредитного реєстру Національного банку | розроблення, внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Національний банк (за згодою) | IV квартал 2020 р. до прийняття закону | На розгляді ВРУ. З урахуванням набуття чинності з 01.07.2020 Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг та впровадження реформи фінансового ринку України” (СПЛІТ) НБУ в рамках підготовки відповідних змін до законодавства України таких, як законопроект “Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг” (далі - законопроект) та відповідних секторальних законів, ініціював перенесення статті щодо ведення Кредитного реєстру НБУ до цих законів для розповсюдження їх дії на небанківський сектор фінансового ринку. Пропонується обсяг та перелік інформації, яка подається до Кредитного реєстру окремими категоріями кредитодавців, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень, здійснювати нормативно-правовими актами НБУ. Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. |
| Захист міноритарних інвесторів |
| 18. | Удосконалення законодавства про компанії шляхом: підвищення відповідальності посадових осіб акціонерного товариства, зокрема через забезпечення можливості притягнення до відповідальності посадових осіб акціонерного товариства за заподіяння збитків товариству внаслідок вчинення дій не в інтересах товариства; зменшення порогового розміру частки у власності акціонерного товариства для отримання права подання позову про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою | супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про акціонерні товариства” (реєстраційний номер 2493) | НКЦПФР (за згодою) | до прийняття закону | На розгляді ВРУ. 16.06.2020 прийнято в першому читанні. |
| Міжнародна торгівля |
| 19. | Запровадження електронної системи ризик-індикаторів інспектування | видання наказу Держмитслужби щодо запровадження електронної системи ризик-індикаторів інспектування | Держмит-служба | III квартал 2020 р. | Виконано. З метою врегулювання окремих питань застосування автоматизованої системи управління ризиками (далі - АСУР) Держмитслужбою видано накази: - від 23.01.2020 №23 “Про утворення Експертної комісії із застосування системи управління ризиками в Державній митній службі України”; - від 11.02.2020 №49 “Про затвердження Порядку роботи з модулем “Попередні МВД” АСМО “Інспектор”; - від 11.02.2020 №50 “Про затвердження Порядку опрацювання доручень на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення”. Зазначені документи регулюють окремі питання наповнення АСУР інформацією щодо індикаторів ризику, в т. ч. за результатами виявлення системою автоматично визначається необхідність проведення фізичної перевірки товарів, транспортних засобів. У 2019 році АСУР було визначено необхідність проведення митного огляду по 5% митних декларацій (при експорті - 2%, при імпорті 6,9%, при транзиті - 0,1%). |
| 20. | Запровадження використання сканерів для проведення аналізу вантажів, що перетинають митний кордон України | видання наказу Держмитслужби щодо введення в експлуатацію сканерів для проведення аналізу вантажів, що перетинають митний кордон України | Держмит-служба | III квартал 2020 р. | Виконано частково. У 2018-2019 роках встановлено сім комплексних скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів у наступних міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення: “Ягодин”, “Краківець”, “Рава-Руська”, “Шегині”, “Ужгород”, “Чоп” та “Порубне”. Наразі обладнання працює в тестовому режимі для напрацювання практичних матеріалів, знань та навичок у відповідного персоналу (операторів), виявлення можливих недоліків у роботі обладнання та більш точного його налаштування. Завершення тестового режиму експлуатації скануючих систем та видання наказу щодо введення в експлуатацію сканерів для проведення аналізу вантажів, що перетинають митний кордон України, відбудеться після повної передачі відповідних майнових прав від митниць ДФС до митниць Держмитслужби. |
| 21. | Реалізація Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України” | прийняття порядку здійснення заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії органів доходів і зборів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами | Мінфін | II квартал 2020 р. | Виконано. Прийнято накази Міністерства фінансів України від 09.06.2020: - № 281 «Про затвердження Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 22.06.2020 за №549/34832 та №550/34833. - № 282 «Про внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 22.06.2020 за №548/34831. |
| Забезпечення виконання контрактів |
| 22 | Введення обов’язкової електронної адреси для кожного суб’єкта господарювання для взаємодії із суб’єктами владних повноважень | розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” та інших законодавчих актів супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Мін’юст | I квартал 2020 р. до прийняття закону | Виконується. Мін’юстом розроблено відповідний законопроект, яким пропонуються зміни до Цивільного кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодекс України, Кодексу адміністративного судочинства України та Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” в частині доповнення їх нормами щодо запровадження офіційної електронної адреси для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, яка буде використовуватись для офіційного листування з державними органами, судами та суб’єктами владних повноважень Наразі законопроект готується для направлення на погодження до заінтересованих органів. |
| 23. | Запровадження медіації в Україні | розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про медіацію супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Мін’юст | I квартал 2020 р. до прийняття закону | На розгляді ВРУ. 15.07.2020 прийнято в першому читанні. 04.03.2020 проект Закону України “Про медіацію” (реєстраційний № 2706) відкликано. 19.05.2020 Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України внесено проект Закону України “Про медіацію” (реєстр. № 3504). 01.07.2020 на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правової політики розглянуто проект Закону (реєстр. № 3504) та альтернативний проект Закону України “Про медіацію” (реєстр. № 3504-1 від 04.06.2020), поданий народним депутатом України Клочком А.А. та іншими. За результатами розгляду прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 3504 прийняти в першому читанні за основу, врахувавши при доопрацюванні до другого читання зауваження і пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи та окремі положення альтернативного проекту Закону 3504-1. |
| 24. | Запровадження спрощеного механізму арешту коштів як забезпечення позову | розроблення, внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Мін’юст | I квартал 2020 р. до прийняття закону | Виконується. ДСА листом від 23.04.2020 №10-8189-20 подано на розгляд МЮ проекти: - ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві” шляхом забезпечення оперативного виконання судових рішень та постанов державного виконавця про накладання арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках. - Технічного завдання для розробки системи автоматизованого блокування коштів на банківських рахунках. Наразі проекти опрацьовуються в МЮ. |
| 25. | Забезпечення неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів, пов’язаних з провадженням господарської діяльності | розроблення проекту нормативно-правового акта щодо забезпечення можливості подання в режимі реального часу позову до господарського суду м. Києва | ДСА (за згодою) | I квартал 2020 р. | Виконується. На виконання наказу ДСА від 22.12.2018 №628 (зі змінами) у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду, а також у всіх місцевих та апеляційних судах, зокрема і в Господарському суді міста Києва, розпочалася тестова експлуатація підсистеми “Електронний суд”, яка забезпечує обмін процесуальними документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами та учасниками судового процесу. Таким чином забезпечено можливість подання позовів до господарських судів в режимі реального часу у тому числі до господарського суду м. Києва. |
| Урегулювання питання щодо неплатоспроможності |
| 26. | Створення єдиного державного реєстру прав власності та усіх видів обтяжень | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо створення єдиного державного реєстру прав власності та усіх видів обтяжень супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Мін’юст | II квартал 2020 р. до прийняття закону | Виконується. На думку Мін’юсту сам принцип державної реєстрації обтяжень рухомого та нерухомого майна відрізняється, що є причиною неможливості реєстрації цих обтяжень у одній інформаційній системі. Разом з цим, Мін’юст як держатель Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і Державного реєстру обтяжень рухомого майна вбачає за можливе вирішення питання шляхом запровадження інформаційної взаємодії реєстрів, що створить умови для оперативного одержання користувачем інформації з різних інформаційних систем. |