{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Проекти"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Проекти","index":0,"n_rows":94,"n_cols":15,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,8,2,8],[1,9,1,13],[1,2,2,2],[91,5,91,6],[92,5,92,6],[1,0,2,0],[0,0,0,14],[1,1,2,1],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,14,2,14],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Перелік державних інвестиційних проектів "]
["№","Код бюджет-ної програми, у рамках якої буде розроб-лятися (реалізо-вуватися) проект","Код проекту","Найменування проекту","Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення","Загальна вартість проекту, тис.гривень","Профінансовано на 01.01.2019,                 тис. гривень","Обсяг  фінансування, передбаченипй  державним бюджетом на 2019 рік, тис. гривень","Потреба коштів для завершення реалізації проекту, всього (без урахування власних коштів), тис. гривень","Витрати на розроблення (реалізацію) проекту відповідно до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів, тис. гривень",{"$nulls":4},"Примітки"]
[{"$nulls":9},"Розподіл на 2020 рік","Додатково на 2020 рік в  рамках потреби відповідно до планів реалізації проектів","Спеціальний фонд (державний Дорожній фонд)","2021  рік","2022 рік"]
[null,null,null,"УСЬОГО",null,199288753.795,12612562.588,10681825.945,171529036.772,1839432.6,3962161.894,12958106.618999999,3325535.3099999996,2604049.826]
[null,null,null,"01 - Охорона здоров'я, всього",null,12928150.160000002,3002971.611,1085869.0999999999,8723571.749,772472.36,1918286.0939999998,0,2093442.826,571190]
[1,"2301810","01.1","«Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні  «Охматдит» , (перехідний з 2016)","2011-2021",4984492.468,2171766.201,670000,2142726.267,500000,1459851.694,null,1642726.267,null,"Проект відібрано у 2015 році Міжвідомчою комісією, Протокол від 01.12.2015 . У 2019 вартість проекту уточнено (протокол від 22.04.2019). \n(реалізація   продовжується)"]
[2,"2301850","01.2","Реконструкція і розширення національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43, в Голосіївському р-ні м. Києві (перехідний з 2016)","2012-2023",2562674.56,93200.79,1000,2468473.77,0,0,null,100000,200000,"Проект відібрано у 2015 році Міжвідомчою комісією, Протокол від 01.12.2015.              У 2019 вартість проекту уточнено (протокол від 28.05.2019). \n(реалізація продовжується)"]
[3,6561820,"01.3","Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України» з метою введення в експлуатацію закупленого у 2012-2013 роках високовартісного медичного обладнання (перехідний з 2016)","2011-2019",189255.4,166092,22241.6,null,null,0,null,null,null,"Проект відібрано у 2015 році Міжвідомчою комісією, Протокол від 01.12.2015. Реалізацію проекту передбачалось завершити у 2016 році. У 2017 потреба у дофінансуванні, проект  відібрано Міжвідомчою комісією (уточнення вартості проекту) протокол від 07.09.2017.  Проект відібрано у 2018 Міжвідомчою комісією (уточнення вартості проекту) протокол від 17.09.2018. Проект планується завершити у 2019 році."]
[4,6561820,"01.4","Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ \"Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України\" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м.Києва","2011-2017",190533.7,190533.7,null,null,null,0,null,null,null,"Проект відібрано у 2015 році Міжвідомчою комісією, Протокол від 01.12.2015. Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією  (уточнення вартості проекту) протокол  від 27.09.2016. Перерозподіл коштів на 2016 рік відповідно до Протоколу Міжвідомчої комісії від 29.11.2016.  Реалізацію проекту завершено у 2017 році. Об'єкт введено в експлуатацію у ІІ кв. 2018 року."]
[5,"6561830","01.5","Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французькій бул., 49/51\") (перехідний з 2017)","1986-2020",427500,99152,101976,226372,90000,136372,null,84663.6,null,"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією протокол  від 27.09.2016.  Проект відібрано у 2018 Міжвідомчою комісією (уточнення вартості проекту) протокол від 17.09.2018"]
[6,"2301830","01.6","Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку (перехідний з 2017)","2011-2018",77246,26885,0,50361,0,0,null,null,null,"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією протокол  від 27.09.2016. Проект відібрано у 2017 протокол від 07.09.2017. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018. Реалізацію проекту зупинено за пропозицією МОЗ "]
[7,"2301840","01.7","Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку (перехідний з 2017)","2017-2018",88349,17236,0,71113,0,{"$nulls":4},"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією протокол  від 27.09.2016. Проект відібрано у 2017 протокол від 07.09.2017. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018.  Реалізацію проекту зупинено."]
[8,"2301820","01.8","Добудова лікувального корпусу Державного закладу \"Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г, в м. Івано-Франківську\" ","2011-2017",71162,70066.40000000001,null,null,0,0,null,null,null,"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією протокол  від 27.09.2016. Вартість проекту уточнено. Реалізацію проекту завершено у 2017 році.  Об'єкт введено в експлуатацію у ІІ кв. 2018 року."]
[9,"6561840","01.9","Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ \"Національний інститут серцево судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ\"  (перехідний з 2017)","2012-2021",2837682.68,43641.265,208480.3,2585561.115,76320.36,194000,null,79180.559,100000,"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією протокол  від 27.09.2016.  Проект відібрано у 2018 (уточнення вартості проекту) протокол від 17.09.2018. Міжвідомчою комісією рекомендовано придбання медичного обладнання із застосуванням інших механізмів інвестування та джерел фінансування.  "]
[10,2301170,"01.10","Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні ",2019,106152,0,0,106152,106152,0,null,null,null,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017.  Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018 (уточнення вартості проекту) протокол від 17.09.2018 "]
[11,6561180,"01.11","Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України з метою приведення їх до санітарних норм ","2008-2019",88794,46783,42061.2,null,null,0,null,null,null,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 11-12.07.2017. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018 протокол від 17.09.2018. Проект поланується завершити у 2019 році."]
[12,6561820,"01.12","\"Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації\" у складі Державної установи \"Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України\" за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32 (перехідний з 2018)","1990-2021",644683,64766.9,7800,572116.1,0,0,null,70000,150000,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017. Проект відібрано у 2018 (уточнення вартості проекту) протокол від 17.09.2018. У 2019 році уточнений проект із збільшенням вартості не підтримано Міжвідомчою комісією, рекомендовано припинити реалізацію проекту за державні капітальні вкладення до повторного розгляду у 2020 році, а також розглянути можливість фінансування за рахунок ДПП, коштів інвестора."]
[13,12301410,"01.13","Ремонтно-реставраційні роботи по пам\"ятці архітектури ХІХ ст. будівлі національного музею медицини України","2018-2022",113770,0,0,{"$nulls":6},"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017. Фінансування у 2018 не передбачено. У 2018 та 2019 роках уточнений проект не надходив"]
[14,"0301170","01.14","Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (перехідний з 2018)",2018,15310,9999.5,5310,{"$nulls":6},"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017. Проект відібрано у 2018 (уточнення вартості проекту) протокол від 17.09.2018. Проект планується завершити у 2019 році. "]
[15,2301880,"01.15","Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії, розташованої за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 (перехідний з 2019)","2018-2021",199135.952,2848.855,27000,169287.097,0,75000,null,53810,21190," Проект відібрано у 2018 році Міжвідомчою комісією (Протокол  від 17.09.2018) У 2019 році уточнено вартість проекту (Протокол від 22.04.2019)"]
[16,"656ХХХХ","01.16","Реконструкція частини корпусу гострої коронарної недостатності ДУ \"ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска\" НАМН України, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5\"","2020-2022",278347,0,0,278347,0,0,null,10000,100000," Проект відібрано у 2019 Міжвідомчою комісією, протокол від 01-03.11.2019. За пропозицією НАМНУ проект пропонується реалізовувати з 2021 року, Міжвідомчою комісією підтримано "]
[17,"0301ХХХХ","01.17","Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій",2020,29990,0,0,29990,0,29990,null,29990,null," Проект відібрано у 2019 Міжвідомчою комісією, протокол від 01-03.11.2019 "]
[18,"0301ХХХХ","01.18","Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій",2020,23072.4,0,0,23072.4,0,23072.4,null,23072.4,null," Проект відібрано у 2019 Міжвідомчою комісією, протокол від 01-03.11.2019 "]
[null,null,null,"Соціально-культурна сфера, всього",null,6995247.899999999,1376428.7,82917.196,4950528.41,82249.88,438127.80000000005,null,182458.33000000002,205047.4]
[19,"0301860","02.1","Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул.Грушевського, 5а, м.Київ  (перехідний з 2016)","2002-2019",1469857.8,922807.8,{"$nulls":7},"Проект відібрано у 2015 році Міжвідомчою комісією, Протокол від 01.12.2015. Реалізація проекту завершена у 2018 році. Об'єкт введено в експлуатацію у І півріччі 2019 року."]
[20,"0301860","02.2","Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал». (Фінансувався у 2016 році)","2005-2035",4179352,417395,20000,3733954,0,70000,null,70000,70000,"Проект відібрано у 2015 році Міжвідомчою комісією, Протокол від 01.12.2015. Проект відібрано у 2018, Протокол від 17.09.2018 \n(реалізація продовжується)"]
[21,"1801820","02.3","Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історику-архітектурного заповідника у м. Жовкві (перехідний з 2017)","2017-2020",150000,5975.2,0,144024.8,0,0,null,10000,10000,"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією,  Протокол  від 27.09.2016 (реалізація проекту зупинена)"]
[22,"1801830","02.4","Реставрація з переплануванням горищних приміщень в  буд. №5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об\"єму існуючого горища. (перехідний з 2017 року)","2015-2017",13696.1,5046.7,8328.806,{"$nulls":6},"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією, протокол  від 27.09.2016.  Проект відібрано у 2018 (уточнення вартості проекту) протокол від 17.09.2018. У 2019 році вартість проекту уточнено (Протокол від 31.10.2019). Реалізацію проекту планується завершити у 2019 році."]
[23,"1801850","02.5","Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного Підприємства \"Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка\" систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції (перехідний з 2018) ","2018-2020",134171,7047,37088.39,90035.61,49128.88,0,null,40906.73,null,"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією, Протокол  від 27.09.2016. Фінансування у 2017 не передбачено. Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017.У 2019 році вартість проекту уточнено (Протокол від 06.06.2019) \n(реалізація продовжується)"]
[24,"0301480","02.6","Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДП України \"Міжнародний дитячий центр \"Артек\" (перехідний з 2018)",2019,177742,10157,10000,157585,33121,null,null,30000,24464,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018, Протокол від 17.09.2018. У 2019 вартість проекту уточнено (Протокол від 06.06.2019)"]
[25,"0301500","02.7","Реконструкція будівлі Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві (перехідний з 2019)","2017-2018",757519,8000,7500,712019,0,346576.2,null,10000,10000,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018 (уточнення вартості проекту), Протокол від 17.09.2018. \nМіжвідомчою комісією 01.-03.11.2019 рекомендовано припинити реалізацію передінвестиційнолго етапу проекту за державні капітальні вкладення до повторного розгляду у 2020 році."]
[26,"180ХХХХ","02.8","Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені С. Крушельницької","2020-2021",34911.1,0,0,34911.1,0,18352.7,null,18352.7,16558.4," Проект відібрано у 2019 Міжвідомчою комісією, протокол від 01-03.11.2019 "]
[27,"180ХХХХ","02.9","Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м.Львові","2020-2022",77998.9,0,0,77998.9,0,3198.9,null,3198.9,74025," Проект відібрано у 2019 Міжвідомчою комісією, протокол від 01-03.11.2019 "]
[null,null,null,"03 - Спортивна сфера, всього",null,2556359.23,4136.23,10400,2541673,24501,637159,null,100000,100000]
[28,3401340,"03.1","Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства \"Національний спортивний комплекс \"Олімпійський\", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а (перехідний з 2019)","2015-2020",80247.23,345.23,5500,74252,24501,49751,null,null,null,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 11-12.07.2017. Фівнансування на 2018 рік не передбачено. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018 (реалізація продовжується) "]
[29,3401330,"03.2","Будівництво Льодової арени в м. Києві (перехідний з 2019)","2019-2021",1683266,0,4900,1678366,0,158608,null,0,0," Проект відібрано у 2018 Міжвідомчою комісією, протокол від 17.09.2018 Міжвідомчою комісією 31.10.2019 рекомендовано опрацювати різні механізми фінансування проекту (ДПП, кредити)"]
[30,"34013ХХ","03.3","Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу державного підприємства \"Олімпійський навчально-спортивний центр \"Конча-Заспа\" за адресою: 03131, м. Київ, Столичне Шоссе, 19 ","2017-2021",792846,3791,0,789055,0,428800,null,100000,100000," Проект відібрано у 2019 Міжвідомчою комісією, протокол від 01-03.11.2019 "]
[null,null,null,"04 - Сфера освіти, всього",null,989895.625,180569.912,231145.9,557742.2200000001,180074.86,245447,null,93790.35399999999,38260.526]
[31,2201240,"04.1","Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва (перехідний з 2019)","2017-2022",192056.771,12562.698,10000,149524.48,10000,41709,null,51554.954,38260.526,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017 (реалізація продовжується)"]
[32,"22018xx","04.2","Реконструкція з перепрофілюванням незавершеного будівництва будинку культури в  м. Острог під навчальний корпус Національного університету \"Острозька академія\" (перехідний з 2018)","2007-2019",122324.7,115043.4,7281.3,0,0,0,null,0,0,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 11-12.07.2017. Планується завершити у 2019 році"]
[33,2201840,"04.3","Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка (перехідний з 2018)","2018-2020",94508,12808.412,35000,46699.588,46699.588,0,null,0,0,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017. У 2019 уточнено вартість проекту (Протокол від 01-03.11.2019)\n(реалізація продовжується)"]
[34,2201850,"04.4","Будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща (перехідний з 2018)","2018 - 2020",193342.174,21218.902,60364.6,111758.672,55375.272,56383.4,null,42235.4,0,"Проект відібрано у 2018 році Міжвідомчою комісією, протокол 17.04.2018. У 2019 уточнено вартість проекту (Протокол від 22.04.2019) \n(реалізація продовжується)"]
[35,2201220,"04.5","Створення міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету (перехідний з 2019)","2018-2020",271972,4274,73500,194198,68000,126198,null,0,0,"Проект відібрано у 2018 році Міжвідомчою комісією, протокол 17.09.2018 (реалізація продовжується)"]
[36,2201230,"04.6","Реконструкція навчального корпусу №4 Черкаського Національного університету і. Богдана Хмельницького - пам'ятки архітектури місцевого значення за адресою: м. Черкаси. Вул. Остафія Дашковича, 24","2018-2020",60130.5,14662.5,45000,0,0,0,null,null,null,"Проект відібрано у 2018 році Міжвідомчою комісією, протокол 17.09.2018. Реалізацію проекту планується завершити у 2019 році."]
[37,"22018ХХ","04.7","Реконструкція експериментальної бази НДПКІ \"Молнія\" НТУ \"ХПІ\" ","2020-2023",55561.48,0,0,55561.48,0,21156.6,null,0,0," Проект відібрано у 2019 Міжвідомчою комісією, протокол від 01-03.11.2019. Рекомендовано опрацювати питання щодо реалізації проекту за бюджетними програмами Міноборони."]
[null,null,null,"05 - Охорона навколишнього середовища, всього",null,52937175.431,1424003.003,1124049.4100000001,50389107.915,189699.8,63000,null,217000,414401.9]
[38,"2407800","05.1","Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ (перехідний з 2016)","2016-2030",1410148,109869.4,45000,1255278.6,55000,0,null,112000,155000,"Проект відібрано у 2015 році Міжвідомчою комісією, Протокол від 01.12.2015.  Перерозподіл коштів на 2016 рік відповідно до протоколу Міжвідомчої комісії від 17.10.2016. У 2019 уточнено вартість проекту (Протокол від 22.04.2019) \n(реалізація продовжується)"]
[39,"2408800","05.2","Закриття сховищ ПЗРВ \"ІІІ черга ЧАЕС\". Коригування ","2012-2016",10856.103,10856.103,{"$nulls":7},"Проект відібрано у 2015 році Міжвідомчою комісією, Протокол від 01.12.2015.  Реалізацію проекту завершено у 2016 році"]
[40,"2408800","05.3","Консервація сховища №29 ПЗРВ \"Буряківка\" ",2016,2584.907,2569.8,{"$nulls":7},"Проект відібраноу 2015 році  Міжвідомчою комісією, Протокол від 01.12.2015.  Реалізацію проекту завершено у 2016 році"]
[41,"2407090","05.4","Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області (перехідний з 2019)","2018-2020",76552,25002,18000,33550,33550,0,null,0,0,"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією протокол  від 27.09.2016. Проект не фінансувався у 2017 та 2018 роках. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018. У 2019 уточнено вартість проекту (Протокол від 22.04.2019) (реалізація продовжується)"]
[42,"2408800","05.5","Будівництво об'єктів державної системи поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження ","1998-2020",4698074.96,584555.21,763130.11,3350389.644,0,0,null,0,null,"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією протокол  від 27.09.2016. Проект не фінансувався у 2017 та 2018 роках. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018 У 2019 вартість проекту уточнена (Протокол від 18.06.2019). Рекомендовано реалізовувати проект за  рахунок бюджетних програм Мінекоенерго"]
[43,2407070,"05.6","Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту  від шкідливої дії вод  сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області (перехідний з 2019)","2017-2028",1485166.4,176999,10000,1298167.4,45000,0,null,75000,92000,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018 У 2019 уточнено вартість проекту (Протокол від 22.04.2019)\n (реалізація продовжується)"]
[44,2408140,"05.7","Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження (перехідний з 2018 року)","2017-2021",84715.161,1844.49,25277.3,57593.371,56149.8,0,null,0,0,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018. У 2019 вартість проекту уточнено (Протокол від 06.06.2019)"]
[45,2408120,"05.8","Реалізація етапу остаточного закриття та консервації блоків № 1, 2, 3 ДСП \"Чорнобильська АЕС\" ","2015-2028",1367652,347665,90191,929796,0,0,null,0,0,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол   від 07.09.2017. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018. Рекомендовано реалізовувати проект за  рахунок бюджетних програм Мінекоенерго"]
[46,"240ХХХХ","05.9","Реалізація другого ПК нового безпечного конфаймента тареконструкція об'єкта \"Укриття\"","2017-2027",5175468,1300,25892,5148276,0,0,null,0,0,"Проект відібрано у 2018 році Міжвідомчою комісією, протокол 17.09.2018, Рекомендовано реалізовувати проект за  рахунок бюджетних програм Мінекоенерго"]
[47,"240ХХХХ","05.10","Забезпечення комплексу заходів протипаводкового захисту від шкідливої дії вод та екологічного оздоровлення басейну української частини нижнього Дунаю в Одеській області","2020-2029",1466155,5294,0,1460861,0,37200,null,20000,100000," Проект відібрано у 2019 Міжвідомчою комісією, протокол від 01-03.11.2019.  "]
[48,"240ХХХХ","05.11","Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою","1996-2022",103695.9,26294,0,77401.9,0,25800,null,10000,67401.9," Проект відібрано у 2019 Міжвідомчою комісією, протокол від 01-03.11.2019.  "]
[49,"240ХХХХ","05.12","Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта \"Укриття\"","2017-2024",778939,87547,76264,615128,0,0,null,0,0," Проект відібрано у 2019 Міжвідомчою комісією, протокол від 01-03.11.2019. Рекомендовано реалізовувати проект за  рахунок бюджетних програм Мінекоенерго "]
[50,"240ХХХХ","05.13","Створення енергетичного кластеру Чорнобильської АЕС","2017-2024",36277168,44207,70295,36162666,0,0,null,0,0," Проект відібрано у 2019 Міжвідомчою комісією, протокол від 01-03.11.2019. Рекомендовано реалізовувати проект за  рахунок бюджетних програм Мінекоенерго "]
[null,null,null,"06 - Транспортна інфраструктура, всього",null,100570085.799,6262523.432000001,3318792.039,88823795.32800001,390000,200000,12958106.618999999,550000,700000]
[51,"3111800","06.1","Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області (перехідний з 2016)","2016-2020",3692191.146,807752.137,865482.9,2018956.109,300000,200000,1518956.109,550000,700000,"Проект відібрано у 2015 році Міжвідомчою комісією, Протокол від 01.12.2015. Проект відібрано у 2018 (уточнення вартості проекту) протокол від 17.09.2018. У 2019 уточнено вартість проекту (Протокол від 22.04.2019).\n(реалізація продовжується)  "]
[52,"3111140","06.2","Розвиток автомобільної дороги Н-31 Дніпро -Царичанка-Кобеляки-Решетилівка. З 2018 фінансування за рахунок СФ ДБ (Державний дорожній фонд) (перехідний з 2017 року)","2017-2020",19833694.552,1871207.414,2000000,15962487.138,0,0,5466777.138,null,null,"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією протокол  від 27.09.2016. Проект відібрано у 2018 (уточнення вартості проекту) протокол від 17.09.2018 . У 2019 уточнено вартість проекту (Протокол від 22.04.2019) \n(реалізація продовжується)  "]
[53,"3111820","06.3","Будівництво ІІ черги Південного обходу  м.Дніпро ","2012-2021",1466007,474269.6,0,991737.4,0,0,432983,null,null,"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією протокол  від 27.09.2016. Проект відібрано у 2017 Міжвідомчою комісією (уточнення вартості проекту) протокол від 07.09.2017. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018. У 2019 уточнено вартість проекту (Протокол від 06.06.2019) "]
[54,3111040,"06.4","Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя ","2004-2022",8188512.93,2891122,53049.2,5244341.7299999995,0,null,1699269.65,null,null,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018"]
[55,3111870,"06.5","Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного значення Тернопольської області ","2018-2020",1694975,0,0,{"$nulls":6},"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017. У 2018-2019 роках уточнений проект не надходив. Реалізацію проекту припинено відповідальним виконавцем проекту."]
[56,3111890,"06.6","Відновлення та покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий –Тернопіль – Кіровоград– Знам’янка в межах Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей ","2019-2022",5058957.71,0,0,5058957.71,0,0,121229.881,null,null,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018"]
[57,3111840,"06.7","Приведення стану автомобільних доріг  транспортного сполучення Київ- Суми - Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей ) до сучасних технічних вимог ","2008-2020",8570000,105953.161,199619.939,8264426.899999999,0,0,2000000,null,null,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018"]
[58,3111610,"06.8","Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні (перехідний з 2017)","2017-2021",2231760,0,152800,2078960,{"$nulls":5},"Починаючи з 2017 року Проект реалізується відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання  кредиту на умовах пов’язаної допомоги , ратифікованого Законом України  від 03.02.2016 № 977-VIII "]
[59,3507610,"06.9","Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску (перехідний з 2017)","2017-2020",750000,0,21120,728880,{"$nulls":5},"Починаючи з 2017 року Проект реалізується відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання  кредиту на умовах пов’язаної допомоги , ратифікованого Законом України  від 03.02.2016 № 977-VIII "]
[60,3111620,"06.10","Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському державному кордоні (перехідний з 2017)","2017-2021",1641000,0,26720,1614280,{"$nulls":5},"Починаючи з 2017 року Проект реалізується відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання  кредиту на умовах пов’язаної допомоги , ратифікованого Законом України "]
[61,"31118ХХ","06.11","Розвиток автомобільної дороги Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль","2020-2021",1152125.9,0,0,1152125.9,0,0,385727.4,0,0,"Проект відібрано у 2018 році Міжвідомчою комісією, Протокол 17.09.2018"]
[62,"31118ХХ","06.12","Реконструкція та капітальний ремонт автодороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м.Кременчук) Маріуполь, Черкаська область","2020-2023",2031980,0,0,2031980,0,0,2980,0,0,"Проект відібрано у 2018 році Міжвідомчою комісією, Протокол 17.09.2018"]
[63,"31118ХХ","06.13","Відновлення та покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги державного значення Н-32 Покровськ-Бахмут-Михайлівка, Донецька область","2016-2020",1230326.561,112219.12,0,1118107.441,0,0,1118143.441,0,0,"Проект відібрано у 2018 році Міжвідомчою комісією, Протокол 17.09.2018"]
[64,"31118ХХ","06.14","Створення транзитного кільця для вантажного транспорту у Львівській області ","2020-2023",4234880,null,0,4234880,0,null,200400,0,0," Проект відібрано у 2019 Міжвідомчою комісією, протокол від 01-03.11.2019.  "]
[65,"31118ХХ","06.15","Розбудова прикордонно-дорожньої інфраструктури на українсько-молдавському державному кордоні з будівництвом мостового переходу через р.Дністер","2020-2023",1283400,0,0,813400,0,null,11400,null,null," Проект відібрано у 2019 Міжвідомчою комісією, протокол від 01-03.11.2019.  "]
[66,"31118ХХ","06.16","Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса-Миколаїв-Херсон ","2020-2026",37510275,0,0,37510275,90000,null,240,null,null," Проект відібрано у 2019 Міжвідомчою комісією, протокол від 01-03.11.2019. Кошти 2020 року передбачено на розроблення проектної документації. Подальшу реалізацію проекту рекомендовано фінансувати із залученням коштів інвестора, на умовах ДПП "]
[null,null,null,"07 - Функціонування органів влади та надання ними послуг, всього",null,19332308.75,17962.7,4828652.3,14332178.149999999,60434.7,40000,0,58843.8,75150]
["67","0301010","07.1","Реконструкція та пристосування приміщень для розміщення в Україні представництв НАТО за адресою: вул. Авіаконструктора Сікорського Ігоря, 4-л в Шевченківському районі м. Києва ","2016-2017",17891,3490,0,{"$nulls":6},"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією протокол  від 27.09.2016.  Реалізацію проекту завершено у 2017 році"]
["68","3601810","07.2","Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі \"Полтавська установа виконання покарань (№ 23)\" (перехідний з 2017 року)","2015-2019",18550.2,3808.9,14741.3,{"$nulls":6},"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією протокол  від 27.09.2016. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018. Реалізацію проекту планується завершити у 2019 році."]
["69","3601820","07.3","Створення слідчого ізолятора в Київській області (перехідний з 2017)","2012-2018",140807.2,1692.6,0,{"$nulls":6},"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією протокол  від 27.09.2016. У 2018 році уточнений проект не надходив"]
["70","3601830","07.4","Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі \"Голопристанська виправна колонія (№ 7)\" у Херсонській області  (перехідний з 2017)","2002-2020",52446.6,3334.5,24735.6,24376.5,17470.3,{"$nulls":4},"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією протокол  від 27.09.2016. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018. У 2019 уточнено вартість проекту (Протокол від 09.07.2019) \n(реалізація продовжується)"]
["71","5961070","07.5","Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міноборони України ","2019-2028",525150,0,20000,505150,10000,40000,null,50000,75150,"Проект відібрано у 2016 році Міжвідомчою комісією протокол  від 27.09.2016. Уточнення обсягів державних капітальних вкладень на 2018 - під час засідання Комісії щодо  стану моніторинку проектів за 8-м місяців 2017р. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018"]
["72",3601250,"07.6","Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі \"Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)\", у Запорізькій області","2002-2020",51918.4,5195.9,4914.3,41808.2,32964.4,0,null,8843.8,null,"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018"]
["73",3601260,"07.7","Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі \"Коломийська виправна колонія  (№ 41)\", в  Івано-Франвівській області","2012-2019",7671.1,440.8,7230.3,{"$nulls":6},"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017. Фінансування у 2018 не передбачено. Проект відібрано у 2018, протокол від 17.09.2018. Реалізацію проекту планується завершити у 2019 році."]
["74",1002600,"07.8","Розбудова підрозділів охорони кордону ","2018-2020",210015.6,null,5118,204897.6,{"$nulls":5},"Починаючи з 2017 року Проект реалізується відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання  кредиту на умовах пов’язаної допомоги , ратифікованого Законом України  від 03.02.2016 № 977-VIII "]
["75",1001220,"07.9","Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні","2018-2022",18307858.65,0,4751912.8,13555945.849999998,{"$nulls":5},"Проект реалізується відповідно до Договору між  Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні , ратифікованого Законом України  від 07.06.2018  № 2452-VIII "]
[null,null,null,"08 -  сфера агропромислового комплексу, всього",null,50052.9,0,0,null,0,0]
[76,"03018xx","08.1","Модернізація та переоснащення основних засобів виробничого призначення агропромислової бази ДП \"Чайка\"",2018,50052.9,0,0,{"$nulls":6},"Проект відібрано у 2017 році Міжвідомчою комісією протокол  від 07.09.2017. Фінансування у 2018 році не передбачено. У 2018 ргоці Міжвідомчою комісією реалізацію проекту у подальших роках не підтримано"]
[null,null,null,"09 - Паливно-енергетична сфера, всього",null,2929478,343967,0,1210440,140000,420142,0,30000,500000]
[77,"ХХХХХХХ","09.01","Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей  ","2019-2023",2929478,343967,0,1210440,140000,420142,null,30000,500000," Проект відібрано у 2019 Міжвідомчою комісією, протокол від 01-03.11.2019.  "]
[]
[{"$nulls":5},"загальний фонд",null,2339432.5959999994,null,1839432.6]
[{"$nulls":5},"спеціальний фонд, кредитні кошти",null,8342393.349000001]
[{"$nulls":6},"РАЗОМ",10681825.945]