№ 3303-05/44893-08 від 19.12.2013

Управління освіти Печерської районної в місті Києві держадміністрації

- вул. Інститутська, 24/7, м. Київ, 01021

- Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115, (далі – Порядок) проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з капітального ремонту аварійних ділянок, включаючи підсилення основних                          несучих конструкцій та підсилення фундаменту будівлі дошкільного                       навчального закладу № 450 по бул. Дружби Народів, 14-а в                                          м. Києві (коригування), металевої огорожі, овочесховища та роботи з благоустрою території дошкільного навчального закладу № 450 по бул. Дружби Народів, 14-а в Печерському районі м. Києва (оголошення № 183470 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 21.10.2013                 № 83 (826)) Управлінням освіти Печерської районної в місті Києві              держадміністрації (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю “Гідроспецмонолітбуд”                                           (далі – ТОВ “Гідроспецмонолітбуд”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 30.10.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 30.10.2013 № 3303-05/37787-08).

ІII. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно       до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з капітального ремонту аварійних ділянок, включаючи підсилення основних                          несучих конструкцій та підсилення фундаменту будівлі дошкільного                       навчального закладу № 450 по бул. Дружби Народів, 14-а в                                          м. Києві (коригування), металевої огорожі, овочесховища та роботи з благоустрою території дошкільного навчального закладу № 450 по бул. Дружби Народів, 14-а в Печерському районі м. Києва оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 10.10.2013 № 13.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 5 частини другої статті 39 Закону, а саме: потреба здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, є висновок                          Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту “НДІпроектреконструкція” від 02.10.2013 № 461/02.

Кошторисну частину проектної документації по робочому проекту “Капітальний ремонт аварійних ділянок, включаючи підсилення основних несучих конструкцій та підсилення фундаменту будівлі дошкільного навчального закладу № 450 по бул. Дружби Народів, 14-а в                                          м. Києві. Коригування” Замовником надано на розгляд до державного підприємства “Укрдержбудекспертиза”, за результатами розгляду якої було отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по вищезазначеному робочому проекті від 06.09.2013              № 00-1020-13/КД (далі – експертний звіт).

Згідно з експертним звітом генеральним проектувальником робочого проекту “Капітальний ремонт аварійних ділянок, включаючи підсилення основних несучих конструкцій та підсилення фундаменту будівлі дошкільного навчального закладу № 450 по бул. Дружби Народів, 14-а в м. Києві. Коригування” є Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут “НДІпроектреконструкція”.

Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут “НДІпроектреконструкція” у своєму висновку від 02.10.2013 № 461/02 повідомив, що додаткові роботи по підсиленню основних несучих конструкцій та підсиленню фундаменту будівлі дошкільного навчального закладу № 450 по бул. Дружби Народів, 14-а в м. Києві, а також виконання робіт по капітальному ремонту овочесховища, металевої огорожі, та робіт з благоустрою території дошкільного навчального закладу № 450 по бул. Дружби Народів, 14 – є необхідним етапом виконання комплексного проекту з введення в експлуатацію об’єкта та забезпечення його належного функціонування у майбутньому.

Так, у 2011 році за результатами процедури відкритих торгів був укладений договір на здійснення капітального ремонту аварійних ділянок, включаючи підсилення основних несучих конструкцій та підсилення фундаменту будівлі вищезазначеного об’єкта. Розробником проекту виступило ДНДПВІ “НДІпроектреконструкція”. Переможцем зазначених торгів було визначено ТОВ “Гідроспецмонолітбуд”, з яким 18.07.2011 укладено договір на загальну суму 6 187 923,36 грн.

Враховуючи позитивний висновок ДП “Укрдержбудекспертиза” до зазначеного договору були внесені зміни щодо зменшення кошторисної вартості робіт до 5 496 352,00 грн.

У грудні 2011 року, за результатами гідрогеологічних обстежень було порушено питання про влаштування на період підсилення фундаментів тимчасового дренажу з подальшим встановленням постійної дренажної системи, без яких неможливе функціонування будівлі та підпірної стінки дошкільного навчального закладу № 450 по бул. Дружби Народів, 14, а також здійснення робіт з капітального ремонту внутрішніх мереж, теплопункту.

Враховуючи той факт, ці роботи не входили в обсяг робіт раніше виконаної та затвердженої проектно-кошторисної документації, було проведено додаткове обстеження будівлі та території об’єкту з розробленням                 відповідної проектно-кошторисної документації та затвердженням її в                                        ДП “Укрдержбудекспертиза”, та 08.01.2013 за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника укладено договір з                                    ТОВ “Гідроспецмонолітбуд” на загальну суму 2 002 903,20 грн.

Зміна попереднього виконавця робіт може призвести до несумісності або виникнення проблем організаційного та технічного характеру.

Слід також зазначити, що вибір іншого виконавця робіт спричинить тривалу передачу відповідної документації, значні часові витрати, пов’язані з підготовчими роботами (завезення техніки, будівельних матеріалів), що ставить під загрозу вчасну здачу дошкільного навчального закладу № 450 по                   бул. Дружби Народів, 14 в експлуатацію.

Ураховуючи вищевикладене, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з капітального ремонту аварійних ділянок, включаючи підсилення основних несучих конструкцій та підсилення фундаменту будівлі дошкільного                       навчального закладу № 450 по бул. Дружби Народів, 14-а в                                          м. Києві (коригування), металевої огорожі, овочесховища та роботи з благоустрою території дошкільного навчального закладу № 450 по бул. Дружби Народів, 14-а в Печерському районі м. Києва у зв'язку з потребою здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 5 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту

- державних закупівель та державного

- замовлення Міністерства економічного

- розвитку і торгівлі України                                                                  А. Є. Рубан

Хвостяк В. В.   т. 286-03-28